## แบ่งงวดงาน (hidden)
การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
งานอาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพฯ)
……………………………………………………………………….
งวดที่ | 1 | เป็นเงินร้อยละ | #REF! | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- ปรับพื้นที่พร้อมถมดิน แล้วเสร็จ
- ตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
|  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  | 30 | วัน
งวดที่ | 2 | เป็นเงินร้อยละ | #REF! | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งพื้นสำเร็จรูปพร้อมหล่อคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ขึ้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- ทำระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จ
|  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  | 30 | วัน
งวดที่ | 3 | เป็นเงินร้อยละ | #REF! | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับโครงหลังคาระดับพื้น ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งพื้นสำเร็จรูปพร้อมหล่อคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ขึ้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคาระดับพื้น ชั้นที่ 2 พร้อมทาสี แล้วเสร็จ
|  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  | 30 | วัน
งวดที่ | 4 | เป็นเงินร้อยละ | #REF! | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- หล่อคอนกรีตคาน ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคาส่วนที่เหลือ พร้อมทาสี แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง แล้วเสร็จ 90%
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็น และเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ
- เดินท่อประปา, ท่อเครื่องสุขภัณฑ์, ท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ
- เดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ แล้วเสร็จ
|  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  | 30 | วัน
งวดที่ | 5 | เป็นเงินร้อยละ | #REF! | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- มุงหลังคาเหล็กรีดลอน หลังคาโพลีคาร์บอร์เนต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดานเหล็กรีดลอน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังเหล็กรีดลอน แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนภายใน ภายนอก ในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำระบบกันซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
|  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  | 30 | วัน
งวดที่ | 6 | เป็นเงินร้อยละ | #REF! | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผนังบุกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องคอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ปูแผ่นหินขัดสำเร็จ ปูหินแกรนิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นขัดหยาบ ทำผิวกรวดล้าง ปูกระเบื้องดินเผา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบัวเชิงผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะพร้อมเดินท่อ แล้วเสร็จ- ติดตั้งบัวเชิงผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
|  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  | 30 | วัน
งวดที่ | 7 | เป็นเงินร้อยละ | #REF! | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู - หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ยกเว้นกระจก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการร้อยสายระบบระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
|  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  | 30 | วัน
งวดที่ | 8 | เป็นเงินร้อยละ | #REF! | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- ติดตั้งกระจกประตู - หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต ถนน, ขอบคันหิน, ทางเท้า, ขอบกระถางต้นไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งบันได ราวบันได แล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวจับราวกันตก แล้วเสร็จ
- ทำระบบระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- ติดตั้งตู้เมนย่อย, LOAD CENTER พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบสายล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบทีวีรวม แล้วเสร็จ
|  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  | 30 | วัน
งวดที่ | 9 | เป็นเงินร้อยละ | #REF! | ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- ทำพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย แล้วเสร็จ
- ปลูกหญ้า, ปลูกต้นไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายชื่อ ตราสัญลักษณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์, ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
ระบบทีวีรวม และระบบต่าง ๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง
ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
|  |  |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จ |  |  | 30 | วัน
หมายเหตุ |  | กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน |  |  |  | 270 | วัน
แบ่งงวดงานออกเป็น 9 งวด
ฝ่ายประมาณราคา
สำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่ 26 เมษายน 2550
เห็นชอบ |  |  | .......………………………...............................…..........
(นายสุชาติ ตรีสัตยพันธ์)
ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม
ตรวจ |  |  | .......………………………...............................…..........
(นายเกียรติศักดิ์ สุขทรรศนีย์)
นายช่างโยธา 7
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายประมาณราคา สำนักสถาปัตยกรรม
แบ่งงวดงาน |  |  | .......………………………...............................…..........
(นายสุรพล กุหลาบศรี)
นายช่างโยธา 6
หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง = 6,973,474 |  |  |  | 1313545 | หมวดงานระบบไฟฟ้า = 2,200,772
หมวดงานสถาปัตยกรรม = 8,951,317 |  |  |  | 5465654 | หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
หมวดงานระบบสุขาภิบาล = 1,839,101 |  |  |  |  | หมวดงานผังบริเวณ = 1,175,332
รวมเป็นเงินร้อยละ = 100.00 % |  |  |  |  | รวมค่าวัสดุและแรงงาน = 21,139,996

## ตารางแบ่งงวด (hidden)
รายการแบ่งงวดงาน |  | งานอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
แบบเลขที่
(เทคนิคกรุงเทพฯ) | [6 empty] | รายการเลขที่
แบ่งงวดงานโดย |  | นายสุรพล กุหลาบศรี |  |  | 2016-10-04 09:37
งวดที่(a) | ค่าวัสดุ และค่าแรง (b) |  | เงินทุน/งวด รวม F © | เงินทุน+ยอดคง เหลือ ยกมา (d) | เป็นเงิน ร้อยละ (e) | จ่ายเงินงวด (บาท) (f) |  | ยอดคงเหลือ ยกไป (g) | %/งวด (h) | เวลา (วัน)
0 | 15000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | 450
1 | 1000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 30
2 | 1000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 30
3 | 1000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 30
4 | 1000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 30
5 | 1000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 30
6 | 1000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 30
7 | 1000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 30
8 | 1000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 30
9 | 1000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 30
10 | 1000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 30
11 | 1000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 30
12 | 1000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 30
13 | 1000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 30
14 | 1000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 30
15 | 1000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 30
รวม | 15000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 450

## ปร.4
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร 19
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |  |  | แบบเลขที่ | A-01 ถึง A-28 |  |  |  | รายการเลขที่
(เทคนิคกรุงเทพฯ) |  |  | ประมาณราคาเมื่อวันที่
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน
สรุปรายการก่อสร้างปรับปรุง
หมวดงานรื้อถอน
1 | งานรื้อถอน |  | รวม
หมวดงานก่อสร้าง
2 | งานวัสดุมุงหลังคา |  | รวม
หมวดงานซ่อมแซม
3 | รวมราคางานซ่อมแซมเสา |  | รวม
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (เงินทุน) | [6 empty] | 0
1 | หมวดงานรื้อถอน
1.1 | งานรื้อถอน
| 1.1.1 รื้อถอนกระเบื้องหลังคาเดิม | 1530 | ตร.ม. | [5 empty] | รื้อขนไป
| 1.1.2 รื้อถอนรางน้ำเดิม | 6 | เมตร | [5 empty] | รื้อขนไป
| 1.1.3 นั่งร้านชั่วคราวงานหลังคา | 1 | เหมา
| 1.1.4 รื้อถอนฝ้าเพดาน | 290 | ตร.ม. | [5 empty] | รื้อขนไป
รวมราคางานรื้อหลังคา
2 | หมวดงานก่อสร้าง
2.1 | งานวัสดุมุงหลังคา
| 2.1.1 กระเบื้องหลังคาเหล็กเมทัลชีท (Metal sheet) | 1480 | ตร.ม.
| 2.1.2 กระเบื้องหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีขาวขุ่น | 50 | ตร.ม.
| 2.1.3 ครอบสันหลังคา | 70 | ม.
| 2.1.4 ครอบข้างหลังคา | 71 | ม.
| 2.1.5 L75x75x9 mm. | 107 | กก.
| 2.1.6 L50x50x6 mm. | 10 | กก.
| 2.1.7 C100 x 50 x 4.5 mm. | 52 | กก.
| 2.1.8 ST Plate 300 x 400 x 12 mm. | 12 | กก.
| 2.1.9 หูช้าง | 7 | กก.
| 2.1.10 Chemical Bolts M12 | 4 | ตัว
| 2.1.11 Chemical Bolts M16 | 6 | ตัว
| 2.1.12 Non-Shrink | 1 | เหมา
| 2.1.13 สีกันสนิม + สีน้ำมัน | 7 | ตร.ม.
| 2.1.14 ฉนวนกันความร้อนชนิด PE-Foam 5 mm.+Foil 1 ด้าน | 1480 | ตร.ม.
| 2.1.15 สีน้ำ (Pure acrylic) ทั้งอาคารภายใน | 3000 | ตร.ม.
| 2.1.16 สีน้ำมัน | 1000 | ตร.ม.
รวมราคางานหลังคา
3 | หมวดงานซ่อมแซม
| 3.1 ทุบรื้อคอนกรีตเดิม (แบบปราณีตเพื่อซ่อมแซม) | 1 | เหมา
| 3.2 สกัดเหล็กเดิม | 1000 | กก.
| 3.3 Non Shink 800 ksc | 1 | เหมา
| 3.4 DB 20 mm. SD40 | 1000 | กก.
| 3.5 DB 12 mm. SD40 | 57 | กก.
| 3.6 ไม้แบบ | 6 | ตร.ม.
| 3.7 ตะปู | 9 | กก.
| 3.8 ลวดผูกเหล็ก | 15 | กก.
| 3.9 งานค้ำยันโครงสร้างชั่วคราว | 400 | ตร.ม.
| 3.10 งานฝ้าเพดานทีบาร์หนา 9 มม.ขนาด 1.20x 0.60 ม. | 290 | ตร.ม.
| 3.11 งานทาสีฝ้าเพดาน | 360 | ตร.ม.
| 3.12 งานซ่อมแซมผนังเดิม | 1 | เหมา
| 3.13 งานไฟฟ้า (ถอดและติดตั้งใหม่ใช้ของเดิมเป็นหลัก) | 1 | เหมา
| 3.14 งานรื้อถอนประตู หน้าต่างเดิมพร้อมซ่อมแซม | 1 | เหมา
(เฉพาะบริเวณพื้นที่โซนซ่อมแซมเสา)
| 3.15 ประตูเหล็กม้วน | 2 | ชุด
| 3.16 ประตูหน้าต่างติดตั้งใหม่แบบเดิม | 1 | เหมา
รวมราคางานซ่อมแซมเสา

## ปร.5
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
□ | ประเภท | งานอาคาร
□ | เจ้าของอาคาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพฯ)
□ | สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพฯ)
□ | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  |  |  | คณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ
□ | แบบเลขที่ | A-01 ถึง A-28 | [10 empty] | รายการเลขที่
□ | ประมาณราคาตามแบบ |  | ปร.4 |  |  | จำนวน |  | 4 | แผ่น
□ | ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  | 0
ลำดับที่ | รายการ | [5 empty] | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท |  |  |  | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท |  | หมายเหตุ
1 | โครงการปรับปรุงอาคาร 19 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1.2698 | 0
เงื่อนไข
| เงินล่วงหน้าจ่าย….…… |  |  |  | 0
| เงินประกันผลงานหัก..… |  |  |  | 0
| ดอกเบี้ยเงินกู้……….….. |  |  |  | 6
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม……… |  |  |  | 7
สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
คิดเป็นเงินประมาณ
* | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร |  |  | 1530 |  | ตารางเมตร
* | เฉลี่ยราคาประมาณ |  |  |  |  | บาท / ตารางเมตร
* | ใช้สัญญาแบบปรับราคา สูตรที่ 1 | [7 empty] | R | ไม่ใช้สัญญาแบบปรับราคา

## ปร.6 B.O.Q. (hidden)
รายการประมาณการค่าก่อสร้าง |  |  |  | งานอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง |  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพฯ)
ลำดับที่ | รายการ | [5 empty] | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ
สรุปผลดังนี้ :
1 | #REF! |  |  |  | เป็นเงินประมาณ
2 | #REF! |  |  |  | เป็นเงินประมาณ
| \ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | [6 empty] | **
|  | ( |  |  |  | )
(ตัวอักษร)
| ลงชื่อ |  | .......………………………...............................….................… |  |  | (ผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจเต็ม)
( )
| ในนาม |  | .......………………………...............................….................…
วันที่ .......…………เดือน……………................พ.ศ...…...........
| ลงชื่อ |  | .......………………………...............................….................… |  |  | (ผู้คิดราคา)
( )

## ใบปะหน้า B.O.Q. (hidden)
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง | [5 empty] | งานอาคาร
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน |  | ……………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................………...…...……….……...... | [7 empty] | (ผู้เสนอราคา)
ลำดับที่ | สรุปค่าก่อสร้าง | [7 empty] | ราคารวม บาท | หมายเหตุ
1 | ค่าวัสดุและแรงงาน
| 1.1 หมวดงานโครงสร้าง | [5 empty] | เป็นเงินประมาณ
| 1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม | [5 empty] | เป็นเงินประมาณ
| 1.3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล | [5 empty] | เป็นเงินประมาณ
| 1.4 หมวดงานระบบไฟฟ้า | [5 empty] | เป็นเงินประมาณ
| 1.5 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | [5 empty] | เป็นเงินประมาณ
| 1.6 หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามีให้ระบุในรายการ) | [5 empty] | เป็นเงินประมาณ
รวมเป็นเงิน
2 | ค่าอำนวยการและดำเนินงาน | [5 empty] | เป็นเงิน
3 | ค่ากำไร | [5 empty] | เป็นเงิน
4 | ค่าภาษีอากร | [5 empty] | เป็นเงิน
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
| (ตัวอักษร) ( |  |  | ……………………………………………………………………………………………….……….……………………..… |  |  |  | )
|  |  | ลงชื่อ |  | ....…………………….…………………………………….……………….……
( ………...…...………………………………….…… )
(ผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจเต็ม)
|  |  | ในนาม |  | ....…………………….…………………………………….……………….……
วันที่……..……เดือน…………..…………………พ.ศ. ………....………
....…………………….…………………………………….……………….……
( ………...…...………………………………….…… )
(ผู้คิดราคา)

## หัวตาราง B.O.Q. (hidden)
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง |  | งานอาคาร
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน……………………………………………….............................................................................................................................................………...…...……….……......(ผู้เสนอราคา)
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน

## ค่าอำนวยการ (hidden)
| ข้อ 1.1 | หมวดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการประกวดราคาและทำสัญญา | [15 empty] | -158-
| 1.1.1 | ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสัญญาจ้าง
|  | เงื่อนไข |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
|  | ระยะเวลา | 1 | เดือน
|  | วงเงินค้ำประกัน | 5 | % ของค่างาน |  | 5 |  | / | 100 |  | = | 0.05
|  | ค่าธรรมเนียม | 2.5 | % ของวงเงินค้ำประกัน |  | 2.5 |  | / | 12 |  | = | 0.20833
[6 empty] | 1 |  | x | 0.05 |  | x | 0.20833 |  | = |  | 0.010417
|  | ค่างาน |  | ระยะเวลา |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 500000 |  | 6 |  | เดือน | = |  | 6 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.0625
|  | 1000000 |  | 6 |  | เดือน | = |  | 6 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.0625
|  | 2000000 |  | 9 |  | เดือน | = |  | 9 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.0938
|  | 5000000 |  | 12 |  | เดือน | = |  | 12 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.125
|  | 10000000 |  | 15 |  | เดือน | = |  | 15 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.1563
|  | 15000000 |  | 15 |  | เดือน | = |  | 15 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.1563
|  | 20000000 |  | 16 |  | เดือน | = |  | 16 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.1667
|  | 25000000 |  | 16 |  | เดือน | = |  | 16 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.1667
|  | 30000000 |  | 17 |  | เดือน | = |  | 17 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.1771
|  | 40000000 |  | 17 |  | เดือน | = |  | 17 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.1771
|  | 50000000 |  | 18 |  | เดือน | = |  | 18 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.1875
|  | 60000000 |  | 18 |  | เดือน | = |  | 18 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.1875
|  | 70000000 |  | 20 |  | เดือน | = |  | 20 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.2083
|  | 80000000 |  | 20 |  | เดือน | = |  | 20 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.2083
|  | 90000000 |  | 20 |  | เดือน | = |  | 20 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.2083
|  | 100000000 |  | 20 |  | เดือน | = |  | 20 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.2083
|  | 150000000 |  | 22 |  | เดือน | = |  | 22 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.2292
|  | 200000000 |  | 24 |  | เดือน | = |  | 24 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.25
แผ่นที่ 1/46
|  | ค่างาน |  | ระยะเวลา |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน | [11 empty] | -159-
| วงเงิน | 250000000 |  | 28 |  | เดือน | = |  | 28 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.2917
|  | 300000000 |  | 30 |  | เดือน | = |  | 30 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.3125
|  | 350000000 |  | 32 |  | เดือน | = |  | 32 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.3333
|  | 400000000 |  | 36 |  | เดือน | = |  | 36 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.375
|  | 500000000 |  | 36 |  | เดือน | = |  | 36 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.375
|  | 1000000000 |  | 40 |  | เดือน | = |  | 40 |  | x | 0.010417 |  | = |  | 0.4167
| 1.1.2 | ค่าธรรมเนียมในการรับผิดชอบผลงานระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี
|  | เงื่อนไข |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
|  | ระยะเวลา | 24 | เดือน
|  | วงเงินค้ำประกัน | 5 | % ของค่างาน |  | 5 |  | / | 100 |  | = | 0.05
|  | ค่าธรรมเนียม | 2.5 | % ต่อปี |  | 2.5 |  | / | 12 |  | = | 0.2083
[6 empty] | 24 |  | x | 0.05 |  | x | 0.2083 |  | = |  | 0.25
|  | หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการรับผิดชอบผลงานระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี คิดเป็นร้อยละเท่ากันของค่างานตามจำนวนทั้งหมดคือที่ 24 เดือน | [11 empty] | = |  | 0.25
| 1.1.3 | ค่าอากรติดสัญญา
|  | ค่าอากรติดสัญญาของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างคิดเป็นร้อยละ | [11 empty] | = |  | 0.1
| 1.1.4 | ค่าสมทบกองทุนเงินทดแทนและค่ากองทุนประกันสังคม
| 1.1.4.1 | ค่าสมทบกองทุนเงินทดแทน คิดเป็นอัตรา |  | 0.51 | % | ของค่าแรงงาน
|  | ค่าแรงงานคิดที่ |  | 30 | % | ของค่างาน (ทุน)
|  | เพราะฉนั้นค่ากองทุนเงินทดแทน = |  | 0.51 | x | 30 | / |  | 100 |  |  |  |  | = |  | 0.153
| 1.1.4.2 | ค่ากองทุนประกันสังคม คิดเป็นอัตรา |  | 0.35 | % | ของค่าแรงงาน
|  | ค่าแรงงานคิดที่ |  | 30 | % | ของค่างาน (ทุน)
|  | เพราะฉนั้นค่ากองทุนเงินทดแทน = |  | 0.35 | x | 30 | / |  | 100 |  |  |  |  | = |  | 0.105
[13 empty] | รวม | = |  | 0.258
แผ่นที่ 2/46
-160-
| ข้อ 1.2 | หมวดค่าใช้จ่าย สำนักงาน,ที่พักคนงานและโรงงาน ฯลฯ
| 1.2.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างเพิ่มเติม,จัดทำ SHOP DRAWING และ AS-BUILT DRAWING
| 1.2.1.1 | เงื่อนไขค่างานตั้งแต่ 500,000 - 10,000,000 บาท
|  | งานโครงสร้าง | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบทั้งหมด | 1500 | บาท / เดือน
|  | รวม | 3000 | บาท / เดือน |  | คิด 20 เปอร์เซ็นของโครงการ |  |  | = |  |  | 600 | บาท / เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา(โดยเฉลี่ย) |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 500000 | 6 | เดือน |  | 600 | x | 6 | x 100 |  | / | 500000 |  | = |  | 0.72
|  | 1000000 | 6 | เดือน |  | 600 | x | 6 | x 100 |  | / | 1000000 |  | = |  | 0.36
|  | 5000000 | 12 | เดือน |  | 600 | x | 12 | x 100 |  | / | 5000000 |  | = |  | 0.144
|  | 10000000 | 15 | เดือน |  | 600 | x | 15 | x 100 |  | / | 10000000 |  | = |  | 0.09
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.3285
| 1.2.1.2 | เงื่อนไขค่างานตั้งแต่ 10,000,001 - 30,000,000 บาท
|  | งานโครงสร้าง | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบสุขาภิบาล | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบไฟฟ้าฯ | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบปรับอากาศ | 0 | บาท / เดือน
|  | รวม | 4500 | บาท / เดือน |  | คิด 20 เปอร์เซ็นของโครงการ |  |  | = |  |  | 900 | บาท / เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา(โดยเฉลี่ย) |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 10000001 | 15 | เดือน |  | 900 | x | 15 | x 100 |  | / | 10000001 |  | = |  | 0.135
|  | 15000000 | 15 | เดือน |  | 900 | x | 15 | x 100 |  | / | 15000000 |  | = |  | 0.09
|  | 20000000 | 16 | เดือน |  | 900 | x | 16 | x 100 |  | / | 20000000 |  | = |  | 0.072
|  | 25000000 | 16 | เดือน |  | 900 | x | 16 | x 100 |  | / | 25000000 |  | = |  | 0.0576
|  | 30000000 | 17 | เดือน |  | 900 | x | 17 | x 100 |  | / | 30000000 |  | = |  | 0.051
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0811
แผ่นที่ 3/46
-161-
| 1.2.1.3 | เงื่อนไขค่างานตั้งแต่ 30,000,001 - 50,000,000 บาท
|  | งานโครงสร้าง | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบสุขาภิบาล | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบไฟฟ้าฯ | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบปรับอากาศ | 0 | บาท / เดือน
|  | รวม | 4500 | บาท / เดือน |  | คิด 25 เปอร์เซ็นของโครงการ |  |  | = |  |  | 1125 | บาท / เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา(โดยเฉลี่ย) |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 30000001 | 17 | เดือน |  | 1125 | x | 17 | x 100 |  | / | 30000001 |  | = |  | 0.0637
|  | 40000000 | 17 | เดือน |  | 1125 | x | 17 | x 100 |  | / | 40000000 |  | = |  | 0.0478
|  | 50000000 | 18 | เดือน |  | 1125 | x | 18 | x 100 |  | / | 50000000 |  | = |  | 0.0405
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0507
| 1.2.1.4 | เงื่อนไขค่างานตั้งแต่ 50,000,001 - 80,000,000 บาท
|  | งานโครงสร้าง | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบสุขาภิบาล | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบไฟฟ้าฯ | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบปรับอากาศ | 1500 | บาท / เดือน
|  | รวม | 6000 | บาท / เดือน |  | คิด 25 เปอร์เซ็นของโครงการ |  |  | = |  |  | 1500 | บาท / เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา(โดยเฉลี่ย) |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 50000001 | 18 | เดือน |  | 1500 | x | 18 | x 100 |  | / | 50000001 |  | = |  | 0.054
|  | 60000000 | 18 | เดือน |  | 1500 | x | 18 | x 100 |  | / | 60000000 |  | = |  | 0.045
|  | 70000000 | 20 | เดือน |  | 1500 | x | 20 | x 100 |  | / | 70000000 |  | = |  | 0.0429
|  | 80000000 | 20 | เดือน |  | 1500 | x | 20 | x 100 |  | / | 80000000 |  | = |  | 0.0375
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0418
แผ่นที่ 4/46
-162-
| 1.2.1.5 | เงื่อนไขค่างานตั้งแต่ 80,000,001 - 100,000,000 บาท
|  | งานโครงสร้าง | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบสุขาภิบาล | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบไฟฟ้าฯ | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบปรับอากาศ | 1500 | บาท / เดือน
|  | รวม | 6000 | บาท / เดือน |  | คิด 30 เปอร์เซ็นของโครงการ |  |  | = |  |  | 1800 | บาท / เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา(โดยเฉลี่ย) |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 80000001 | 20 | เดือน |  | 1800 | x | 20 | x 100 |  | / | 80000001 |  | = |  | 0.045
|  | 90000000 | 20 | เดือน |  | 1800 | x | 20 | x 100 |  | / | 90000000 |  | = |  | 0.04
|  | 100000000 | 20 | เดือน |  | 1800 | x | 20 | x 100 |  | / | 100000000 |  | = |  | 0.036
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0403
| 1.2.1.6 | เงื่อนไขค่างานตั้งแต่ 100,000,001 - 300,000,000 บาท
|  | งานโครงสร้าง | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบสุขาภิบาล | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบไฟฟ้าฯ | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบปรับอากาศ | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบอื่นๆ | 1500 | บาท / เดือน
|  | รวม | 7500 | บาท / เดือน |  | คิด 30 เปอร์เซ็นของโครงการ |  |  | = |  |  | 2250 | บาท / เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา(โดยเฉลี่ย) |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 100000001 | 20 | เดือน |  | 2250 | x | 20 | x 100 |  | / | 100000001 |  | = |  | 0.045
|  | 150000000 | 22 | เดือน |  | 2250 | x | 22 | x 100 |  | / | 150000000 |  | = |  | 0.033
|  | 200000000 | 24 | เดือน |  | 2250 | x | 24 | x 100 |  | / | 200000000 |  | = |  | 0.027
|  | 250000000 | 28 | เดือน |  | 2250 | x | 28 | x 100 |  | / | 250000000 |  | = |  | 0.0252
|  | 300000000 | 30 | เดือน |  | 2250 | x | 30 | x 100 |  | / | 300000000 |  | = |  | 0.0225
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0305
แผ่นที่ 5/46
-163-
| 1.2.1.7 | เงื่อนไขค่างานตั้งแต่ 300,000,001 - 1,000,000,000 บาท
|  | งานโครงสร้าง | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบสุขาภิบาล | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบไฟฟ้าฯ | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบปรับอากาศ | 1500 | บาท / เดือน
|  | งานระบบอื่นๆ | 1500 | บาท / เดือน
|  | รวม | 7500 | บาท / เดือน |  | คิด 40 เปอร์เซ็นของโครงการ |  |  | = |  |  | 3000 | บาท / เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา(โดยเฉลี่ย) |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 300000001 | 30 | เดือน |  | 3000 | x | 30 | x 100 |  | / | 300000001 |  | = |  | 0.03
|  | 350000000 | 32 | เดือน |  | 3000 | x | 32 | x 100 |  | / | 350000000 |  | = |  | 0.0274
|  | 400000000 | 36 | เดือน |  | 3000 | x | 36 | x 100 |  | / | 400000000 |  | = |  | 0.027
|  | 500000000 | 36 | เดือน |  | 3000 | x | 36 | x 100 |  | / | 500000000 |  | = |  | 0.0216
|  | 1000000000 | 40 | เดือน |  | 3000 | x | 40 | x 100 |  | / | 1000000000 |  | = |  | 0.012
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0236
| สรุป | ข้อ 1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างเพิ่มเติม,จัดทำ SHOP DRAWING และ AS-BUILT DRAWING
|  | ค่างาน |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 500,000 - 10,000,000 | [5 empty] | = |  |  |  | 0.3285
|  | 10,000,001 - 30,000,000 | [5 empty] | = |  |  |  | 0.0811
|  | 30,000,001 - 50,000,000 | [5 empty] | = |  |  |  | 0.0507
|  | 50,000,001 - 80,000,000 | [5 empty] | = |  |  |  | 0.0418
|  | 80,000,001 - 100,000,000 | [5 empty] | = |  |  |  | 0.0403
|  | 100,000,001 - 300,000,000 | [5 empty] | = |  |  |  | 0.0305
|  | 300,000,001 - 1,000,000,000 | [5 empty] | = |  |  |  | 0.0236
แผ่นที่ 6/46
-164-
| ข้อ 1.2.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบและหนังสือรับรอง
หลักการคิด 1 ค่างาน 100 % แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้
|  | 1.1 | งาน 500,000 - 200,000,000 บาท | [5 empty] | 1.2 | งาน 200,000,000 บาทขึ้นไป
|  |  | - งานโครงสร้าง คิด 37 % | [6 empty] | - งานโครงสร้าง คิด 34 %
|  |  | - งานสถาปัตยกรรม คิด 43 % | [6 empty] | - งานสถาปัตยกรรม คิด 36 %
|  |  | - งานระบบไฟฟ้า คิด 8 % | [6 empty] | - งานระบบไฟฟ้า คิด 10 %
|  |  | - งานระบบสุขาภิบาล คิด 7 % | [6 empty] | - งานระบบสุขาภิบาล คิด 10 %
|  |  | - งานระบบอื่นๆ คิด 5 % | [6 empty] | - งานระบบอื่นๆ คิด 10 %
2 งานโครงสร้าง 100 % แบ่งเป็นงานเสาเข็ม 15 % งานโครงสร้างอื่นๆ 85 %
- งานโครงสร้างอื่นๆประกอบด้วย คอนกรีต 1 ลบ.ม. มีปริมาณเหล็กเสริมหนัก 180 กก. และปริมาณไม้แบบ 4 ตร.ม
|  |  | - คอนกรีต 1 ลบ.ม. ราคา 1,450 บาท |  |  | = 1,450 บาท = 31 %
|  |  | - เหล็กหนัก 180 กก.ๆละ 12 บาท |  |  | = 2,160 บาท = 47 %
|  |  | - ไม้แบบ 4 ตร.ม.ๆละ 250 บาท |  |  | = 1,000 บาท = 22 %
3 ค่าของวัสดุคิด 70 % ค่าแรงงานคิด 30 %
4 ทดสอบเหล็กทุก 100 เส้น 5 ตัวอย่าง ทดสอบคอนกรีตทุก 50 ลบ.ม./ 1 ชุดตัวอย่าง( 1 ชุด = 3 แท่งทดสอบ)
การเทียบอัตราส่วนของงาน
|  |  | คอนกรีต | 31%*0.85%*0.70%*0.37% = 6.83 ของมูลค่าโครงการ
|  |  | เหล็ก | 47%*0.85%*0.70%*0.37% = 10.35 ของมูลค่าโครงการ
|  |  | ไม้แบบ | 22%*0.85%*0.70%*0.37% = 4.84 ของมูลค่าโครงการ
คิดเหล็ก 11.82 % มูลค่าโครงการ ( คิดเหล็ก 12 มม. ยาว 10.00 ม. เส้นละ 106 บาท)
|  | สูตร | การคิดค่าทดสอบเหล็ก
|  |  | = | 10.35{[ 100 x (จำนวน 5 ตัวอย่าง) x (ค่าทดสอบเหล็กเส้น)] / [ 100 x (100 เส้นต่อ 5 ตัวอย่าง) x (ราคาเหล็กเส้น)]}
การคิดค่าทดสอบคอนกรีต
|  |  | = | 6.83 {[ 100 x (จำนวน 3 ตัวอย่าง) x (ค่าทดสอบคอนกรีต)] / [ 100 x (50 ลบ.ม.ต่อ 1 ชุดตัวอย่าง) x (ราคาคอนกรีต)]}
แผ่นที่ 7/46
| 1.2.2.1 | ค่างาน 500,000 - 80,000,000 บาท | [15 empty] | -165-
| - | งานเหล็กเสริมคอนกรีต
|  | คิดเหล็กทดสอบที่ขนาด 12 มม.ราคาวัสดุ = |  | 106 |  | บาท / เส้น
|  | ค่าทดสอบและค่าวัสดุทดสอบ = |  | 172.6 |  | บาท / 1 ตัวอย่าง
|  | งานเหล็กเสริมของมูลค่าโครงการ = |  | 10.35 |  | %
|  | ค่าทดสอบเหล็กคิดเป็นร้อยละ = |  | 10.35 |  | {( 100 x 5 x |  |  | 172.6 |  | ) | / ( 100 x 100 x |  |  |  | 106 | )}
|  | = |  | 0.8426 |  | %
| - | งานคอนกรีตโครงสร้าง
|  | คิดค่าคอนกรีตทดสอบที่ราคา = |  | 1450 |  | บาท / ลบ.ม.
|  | ค่าทดสอบและค่าวัสดุทดสอบ = |  | 52 |  | บาท / 1 ตัวอย่าง
|  | งานคอนกรีตของมูลค่าโครงการ = |  | 6.83 |  | %
|  | ค่าทดสอบคอนกรีตคิดเป็นร้อยละ = |  | 6.83 |  | {( 100 x 3 x |  |  | 52 |  | ) | / ( 100 x 50 x |  |  |  | 1450 | )}
|  | = |  | 0.0147 |  | %
|  | รวมค่าทดสอบวัสดุ = |  | 0.8573 |  | %
| 1.2.2.2 | ค่างาน 80,000,001 - 200,000,000 บาท
| - | งานเหล็กเสริมคอนกรีต
|  | คิดเหล็กทดสอบที่ขนาด 16 มม.ราคาวัสดุ = |  | 180 |  | บาท / เส้น
|  | ค่าทดสอบและค่าวัสดุทดสอบ = |  | 212 |  | บาท / 1 ตัวอย่าง
|  | งานเหล็กเสริมของมูลค่าโครงการ = |  | 10.35 |  | %
|  | ค่าทดสอบเหล็กคิดเป็นร้อยละ = |  | 10.35 |  | {( 100 x 5 x |  |  | 212 |  | ) | / ( 100 x 100 x |  |  |  | 180 | )}
|  | = |  | 0.6095 |  | %
| - | งานคอนกรีตโครงสร้าง
|  | คิดค่าคอนกรีตทดสอบที่ราคา = |  | 1450 |  | บาท / ลบ.ม.
|  | ค่าทดสอบและค่าวัสดุทดสอบ = |  | 52 |  | บาท / 1 ตัวอย่าง
|  | งานคอนกรีตของมูลค่าโครงการ = |  | 6.83 |  | %
แผ่นที่ 8/46
|  | ค่าทดสอบคอนกรีตคิดเป็นร้อยละ = |  | 6.83 |  | {( 100 x 3 x |  |  | 52 |  | ) | / ( 100 x 50 x |  |  |  | 1450 | )} | -166-
|  | = |  | 0.0147 |  | %
|  | รวมค่าทดสอบวัสดุ = |  | 0.6242 |  | %
| 1.2.2.3 | ค่างาน 200,000,001 - 1,000,000,000 บาท
| - | งานเหล็กเสริมคอนกรีต
|  | คิดเหล็กทดสอบที่ขนาด 25 มม.ราคาวัสดุ = |  | 460 |  | บาท / เส้น
|  | ค่าทดสอบและค่าวัสดุทดสอบ = |  | 306 |  | บาท / 1 ตัวอย่าง
|  | งานเหล็กเสริมของมูลค่าโครงการ = |  | 10.35 |  | %
|  | ค่าทดสอบเหล็กคิดเป็นร้อยละ = |  | 10.35 |  | {( 100 x 5 x |  |  | 306 |  | ) | / ( 100 x 100 x |  |  |  | 460 | )}
|  | = |  | 0.3443 |  | %
| - | งานคอนกรีตโครงสร้าง
|  | คิดค่าคอนกรีตทดสอบที่ราคา = |  | 1450 |  | บาท / ลบ.ม.
|  | ค่าทดสอบและค่าวัสดุทดสอบ = |  | 52 |  | บาท / 1 ตัวอย่าง
|  | งานคอนกรีตของมูลค่าโครงการ = |  | 6.83 |  | %
|  | ค่าทดสอบคอนกรีตคิดเป็นร้อยละ = |  | 6.83 |  | {( 100 x 3 x |  |  | 52 |  | ) | / ( 100 x 50 x |  |  |  | 1450 | )}
|  | = |  | 0.0147 |  | %
|  | รวมค่าทดสอบวัสดุ = |  | 0.359 |  | %
| สรุป | ข้อ 1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบและหนังสือรับรอง
|  | ค่างาน 500,000 - 80,000,000 บาท |  |  | = | 0.8573 |  | %
|  | ค่างาน 80,000,001 - 200,000,000 บาท |  |  | = | 0.6242 |  | %
|  | ค่างาน 200,000,001 - 1,000,000,000 บาท |  |  | = | 0.359 |  | %
| ข้อ 1.2.3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างทำการก่อสร้าง
|  | - คิดให้โดยเฉลี่ย ( ข้อมูลเชิงสถิติ ) |  |  | = | 0.01 |  | %
แผ่นที่ 9/46
| ข้อ 1.2.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนเศษวัสดุในการก่อสร้าง | [15 empty] | -167-
| 1.2.4.1 | เงื่อนไขค่างานตั้งแต่ 500,000 - 10,000,000 บาท
|  | ค่ารถและค่าขนครั้งละ | 1300 | บาท / เดือน
|  | จำนวนเที่ยวครั้ง | 0.5 | ครั้ง / เดือน
|  | รวมเป็นเงิน | 650 | บาท / เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา(โดยเฉลี่ย) |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 500000 | 6 | เดือน |  | 650 | x | 6 | x 100 |  | / | 500000 |  | = |  | 0.78
|  | 1000000 | 6 | เดือน |  | 650 | x | 6 | x 100 |  | / | 1000000 |  | = |  | 0.39
|  | 2000000 | 9 | เดือน |  | 650 | x | 9 | x 100 |  | / | 2000000 |  | = |  | 0.2925
|  | 5000000 | 12 | เดือน |  | 650 | x | 12 | x 100 |  | / | 5000000 |  | = |  | 0.156
|  | 10000000 | 15 | เดือน |  | 650 | x | 15 | x 100 |  | / | 10000000 |  | = |  | 0.0975
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.3432
| 1.2.4.2 | เงื่อนไขค่างานตั้งแต่ 10,000,001 - 25,000,000 บาท
|  | ค่ารถและค่าขนครั้งละ | 1300 | บาท / เดือน
|  | จำนวนเที่ยวครั้ง | 1 | ครั้ง / เดือน
|  | รวมเป็นเงิน | 1300 | บาท / เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา(โดยเฉลี่ย) |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 10000001 | 15 | เดือน |  | 1300 | x | 15 | x 100 |  | / | 10000001 |  | = |  | 0.195
|  | 15000000 | 15 | เดือน |  | 1300 | x | 15 | x 100 |  | / | 15000000 |  | = |  | 0.13
|  | 20000000 | 16 | เดือน |  | 1300 | x | 16 | x 100 |  | / | 20000000 |  | = |  | 0.104
|  | 25000000 | 16 | เดือน |  | 1300 | x | 16 | x 100 |  | / | 25000000 |  | = |  | 0.0832
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.1281
| 1.2.4.3 | เงื่อนไขค่างานตั้งแต่ 25,000,001 - 100,000,000 บาท
|  | ค่ารถและค่าขนครั้งละ | 1300 | บาท / เดือน
|  | จำนวนเที่ยวครั้ง | 2 | ครั้ง / เดือน
|  | รวมเป็นเงิน | 2600 | บาท / เดือน
แผ่นที่ 10/46
-168-
|  | ค่างาน | ระยะเวลา(โดยเฉลี่ย) |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 25000001 | 16 | เดือน |  | 2600 | x | 16 | x 100 |  | / | 25000001 |  | = |  | 0.1664
|  | 30000000 | 17 | เดือน |  | 2600 | x | 17 | x 100 |  | / | 30000000 |  | = |  | 0.1473
|  | 40000000 | 17 | เดือน |  | 2600 | x | 17 | x 100 |  | / | 40000000 |  | = |  | 0.1105
|  | 50000000 | 18 | เดือน |  | 2600 | x | 18 | x 100 |  | / | 50000000 |  | = |  | 0.0936
|  | 60000000 | 18 | เดือน |  | 2600 | x | 18 | x 100 |  | / | 60000000 |  | = |  | 0.078
|  | 70000000 | 20 | เดือน |  | 2600 | x | 20 | x 100 |  | / | 70000000 |  | = |  | 0.0743
|  | 80000000 | 20 | เดือน |  | 2600 | x | 20 | x 100 |  | / | 80000000 |  | = |  | 0.065
|  | 90000000 | 20 | เดือน |  | 2600 | x | 20 | x 100 |  | / | 90000000 |  | = |  | 0.0578
|  | 100000000 | 20 | เดือน |  | 2600 | x | 20 | x 100 |  | / | 100000000 |  | = |  | 0.052
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0939
| 1.2.4.4 | เงื่อนไขค่างานตั้งแต่ 100,000,001 - 250,000,000 บาท
|  | ค่ารถและค่าขนครั้งละ | 1300 | บาท / เดือน
|  | จำนวนเที่ยวครั้ง | 4 | ครั้ง / เดือน
|  | รวมเป็นเงิน | 5200 | บาท / เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา(โดยเฉลี่ย) |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 100000001 | 20 | เดือน |  | 5200 | x | 20 | x 100 |  | / | 100000001 |  | = |  | 0.104
|  | 150000000 | 22 | เดือน |  | 5200 | x | 22 | x 100 |  | / | 150000000 |  | = |  | 0.0763
|  | 200000000 | 24 | เดือน |  | 5200 | x | 24 | x 100 |  | / | 200000000 |  | = |  | 0.0624
|  | 250000000 | 28 | เดือน |  | 5200 | x | 28 | x 100 |  | / | 250000000 |  | = |  | 0.0582
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0752
| 1.2.4.5 | เงื่อนไขค่างานตั้งแต่ 250,000,001 - 500,000,000 บาท
|  | ค่ารถและค่าขนครั้งละ | 1300 | บาท / เดือน
|  | จำนวนเที่ยวครั้ง | 6 | ครั้ง / เดือน
|  | รวมเป็นเงิน | 7800 | บาท / เดือน
แผ่นที่ 11/46
-169-
|  | ค่างาน | ระยะเวลา(โดยเฉลี่ย) |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 250000001 | 28 | เดือน |  | 7800 | x | 28 | x 100 |  | / | 250000001 |  | = |  | 0.0874
|  | 300000000 | 30 | เดือน |  | 7800 | x | 30 | x 100 |  | / | 300000000 |  | = |  | 0.078
|  | 350000000 | 32 | เดือน |  | 7800 | x | 32 | x 100 |  | / | 350000000 |  | = |  | 0.0713
|  | 400000000 | 36 | เดือน |  | 7800 | x | 36 | x 100 |  | / | 400000000 |  | = |  | 0.0702
|  | 500000000 | 36 | เดือน |  | 7800 | x | 36 | x 100 |  | / | 500000000 |  | = |  | 0.0562
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0726
| 1.2.4.6 | เงื่อนไขค่างานตั้งแต่ 500,000,001 - 1,000,000,000 บาท
|  | ค่ารถและค่าขนครั้งละ | 1300 | บาท / เดือน
|  | จำนวนเที่ยวครั้ง | 8 | ครั้ง / เดือน
|  | รวมเป็นเงิน | 10400 | บาท / เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา(โดยเฉลี่ย) |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 500000001 | 36 | เดือน |  | 10400 | x | 36 | x 100 |  | / | 500000001 |  | = |  | 0.0749
|  | 1000000000 | 40 | เดือน |  | 10400 | x | 40 | x 100 |  | / | 1000000000 |  | = |  | 0.0416
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0583
| สรุป | ข้อ 1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสะอาดและขนเศษวัสดุในการก่อสร้าง
|  | ค่างาน 500,000 - 10,000,000 บาท |  |  | = | 0.3432 |  | %
|  | ค่างาน 10,000,001 - 25,000,000 บาท |  |  | = | 0.1281 |  | %
|  | ค่างาน 25,000,001 - 100,000,000 บาท |  |  | = | 0.0939 |  | %
|  | ค่างาน 100,000,001 - 250,000,000 บาท |  |  | = | 0.0752 |  | %
|  | ค่างาน 250,000,001 - 500,000,000 บาท |  |  | = | 0.0726 |  | %
|  | ค่างาน 500,000,001 - 1,000,000,000 บาท |  |  | = | 0.0583 |  | %
แผ่นที่ 12/46
| ข้อ 1.2.5 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงานและโรงเก็บวัสดุ ชั่วคราว | [15 empty] | -170-
| 1.2.5.1 | ที่พักและห้องน้ำห้องส้วมคนงาน
หลักการคิด - ค่าแรงงานคิด 30 % ของโครงการ
|  | - ค่าแรงงาน = |  | 180 |  | บาท/ต่อวัน
|  | - อัตราคนพัก = |  | 1.5 |  | คนต่อ 1 ห้องพัก
|  | ค่าใช้จ่ายค่าแรงงาน | = | 0.3 |  | ของค่างาน
|  | จำนวนแรงงาน | = | 0.30 / 180 | = | 0.0016667 |  | %
|  | ใน 1 เดือนมี 30 วัน ปริมาณคนทำงานใน 1 วัน |  |  | = | 0.0016667 |  | / | 30 |  | = | 5.6e-05
|  | อัตราคนพัก 1.5 คนต่อ 1 ห้องพัก ดังนั้นปริมาณห้องพัก |  |  | = | 5.6e-05 |  | / | 1.5 |  | = | 3.7e-05
|  | ค่าปลูกสร้างห้องพักคิดราคาห้องละ = |  | 3000 |  | บาท / ห้อง
|  | คิดค่าเสื่อมราคา 50 % = |  | 1500 |  | บาท / ห้อง
|  | ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่พักคนงานเฉลี่ย 1 เดือน |  |  | = | 3.7e-05 |  | x | 1500 |  | = | 0.0555
ห้องน้ำห้องส้วมคนงาน
หลักการคิด - คิดประมาณห้องน้ำ-ส้วม 1 ห้องต่อห้องพักคนงาน 10 ห้อง
|  | ค่าปลูกสร้างห้องน้ำ-ส้วมคิดราคาห้องละ = |  | 3000 |  | บาท / ห้อง
|  | ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม เฉลี่ย 1 เดือน |  |  | = | 3.7e-05 |  | / | 10 |  | x | 3000 |  | = |  | 0.0111
|  | รวมค่าก่อสร้างที่พักคนงานและห้องน้ำ-ส้วม เฉลี่ย 1 เดือน |  |  | = | 0.0111 |  | + | 0.0555 |  |  |  |  | = |  | 0.0666
|  | คิดเป็นร้อยละของค่างานทั้งโครงการ |  |  | = | 0.0666 |  | x | 100 |  |  |  |  | = |  | 6.66
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 6.66 |  | x | 70 |  | / | 100 |  | = |  | 4.662 | *
เพราะฉนั้นค่าก่อสร้างที่พักคนงานและห้องน้ำห้องส้วมเฉลี่ยต่อโครงการ
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 500000 | 6 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 6 |  |  |  |  | = |  | 0.777
|  | 1000000 | 6 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 6 |  |  |  |  | = |  | 0.777
|  | 2000000 | 9 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 9 |  |  |  |  | = |  | 0.518
|  | 5000000 | 12 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 12 |  |  |  |  | = |  | 0.3885
|  | 10000000 | 15 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 15 |  |  |  |  | = |  | 0.3108
แผ่นที่ 13/46
-171-
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 15000000 | 15 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 15 |  |  |  |  | = |  | 0.3108
|  | 20000000 | 16 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 16 |  |  |  |  | = |  | 0.2914
|  | 25000000 | 16 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 16 |  |  |  |  | = |  | 0.2914
|  | 30000000 | 17 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 17 |  |  |  |  | = |  | 0.2742
|  | 40000000 | 17 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 17 |  |  |  |  | = |  | 0.2742
|  | 50000000 | 18 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 18 |  |  |  |  | = |  | 0.259
|  | 60000000 | 18 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 18 |  |  |  |  | = |  | 0.259
|  | 70000000 | 20 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 20 |  |  |  |  | = |  | 0.2331
|  | 80000000 | 20 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 20 |  |  |  |  | = |  | 0.2331
|  | 90000000 | 20 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 20 |  |  |  |  | = |  | 0.2331
|  | 100000000 | 20 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 20 |  |  |  |  | = |  | 0.2331
|  | 150000000 | 22 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 22 |  |  |  |  | = |  | 0.2119
|  | 200000000 | 24 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 24 |  |  |  |  | = |  | 0.1943
|  | 250000000 | 28 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 28 |  |  |  |  | = |  | 0.1665
|  | 300000000 | 30 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 30 |  |  |  |  | = |  | 0.1554
|  | 350000000 | 32 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 32 |  |  |  |  | = |  | 0.1457
|  | 400000000 | 36 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 36 |  |  |  |  | = |  | 0.1295
|  | 500000000 | 36 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 36 |  |  |  |  | = |  | 0.1295
|  | 1000000000 | 40 | เดือน | = | 4.662 |  | / | 40 |  |  |  |  | = |  | 0.1166
| 1.2.5.2 | สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุชั่วคราว
| 1.2.5.2.1 | ค่างาน ไม่เกิน - 10,000,000 บาท สำนักงานขนาดพนักงาน 3 คน
|  | - พื้นที่ใช้สอยสำนักงาน( 1 คน / 8 ตร.ม.) = |  | 24 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1500 |  | บาท(หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างสำนักงาน = |  | 36000 |  | บาท
แผ่นที่ 14/46
|  | - พื้นที่เก็บของ( สโตร์ ) = |  | 9 |  | ตร.ม. | [11 empty] | -172-
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1250 |  | บาท (หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างที่เก็บของ = |  | 11250 |  | บาท
|  | - พื้นที่ห้องน้ำห้องส้วม = |  | 1 |  | ห้อง
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ห้อง = |  | 3000 |  | บาท
|  | รวมค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม = |  | 3000 |  | บาท
|  | รวมค่าก่อสร้างสำนักงาน,สโตร์,ห้องน้ำฯ = |  | 50250 |  | บาท
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 50250 |  | x | 70 |  | / | 100 |  |  | = | 35175
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 500000 | 6 | เดือน | = | 35175 |  | x | 100 |  | / | 500000 |  |  | = | 7.035
|  | 1000000 | 6 | เดือน | = | 35175 |  | x | 100 |  | / | 1000000 |  |  | = | 3.5175
|  | 2000000 | 9 | เดือน | = | 35175 |  | x | 100 |  | / | 2000000 |  |  | = | 1.7588
|  | 5000000 | 12 | เดือน | = | 35175 |  | x | 100 |  | / | 5000000 |  |  | = | 0.7035
|  | 10000000 | 15 | เดือน | = | 35175 |  | x | 100 |  | / | 10000000 |  |  | = | 0.3518
| 1.2.5.2.2 | ค่างาน 10,000,001 - 25,000,000 บาท สำนักงานขนาดพนักงาน 3 คน | [9 empty] | ค่าเฉลี่ย |  |  | = | 2.6733
|  | - พื้นที่ใช้สอยสำนักงาน( 1 คน / 8 ตร.ม.) = |  | 24 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1500 |  | บาท(หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างสำนักงาน = |  | 36000 |  | บาท
|  | - พื้นที่เก็บของ( สโตร์ ) = |  | 15 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1250 |  | บาท(หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างที่เก็บของ = |  | 18750 |  | บาท
|  | - พื้นที่ห้องน้ำห้องส้วม = |  | 1 |  | ห้อง
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ห้อง = |  | 3000 |  | บาท
|  | รวมค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม = |  | 3000 |  | บาท
|  | รวมค่าก่อสร้างสำนักงาน,สโตร์,ห้องน้ำฯ = |  | 57750 |  | บาท
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 57750 |  | x | 70 |  | / | 100 |  | = |  | 40425
แผ่นที่ 15/46
-173-
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 10000001 | 15 | เดือน | = | 40425 |  | x | 100 |  | / | 10000001 |  |  | = | 0.4042
|  | 15000000 | 15 | เดือน | = | 40425 |  | x | 100 |  | / | 15000000 |  |  | = | 0.2695
|  | 20000000 | 16 | เดือน | = | 40425 |  | x | 100 |  | / | 20000000 |  |  | = | 0.2021
|  | 25000000 | 16 | เดือน | = | 40425 |  | x | 100 |  | / | 25000000 |  |  | = | 0.1617
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  |  | = | 0.2594
| 1.2.5.2.3 | ค่างาน 25,000,001 - 50,000,000 บาท สำนักงานขนาดพนักงาน 4 คน
|  | - พื้นที่ใช้สอยสำนักงาน( 1 คน / 8 ตร.ม.) = |  | 32 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1500 |  | บาท(หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างสำนักงาน = |  | 48000 |  | บาท
|  | - พื้นที่เก็บของ( สโตร์ ) = |  | 15 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1250 |  | บาท(หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างที่เก็บของ = |  | 18750 |  | บาท
|  | - พื้นที่โรงงานเตรียมเหล็ก = |  | 48 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1000 |  | บาท (หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างโรงงาน = |  | 48000 |  | บาท
|  | - พื้นที่โรงเก็บซีเมนต์ถุง = |  | 20 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1250 |  | บาท (หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างที่โรงเก็บซีเมนต์ = |  | 25000 |  | บาท
|  | - พื้นที่ห้องน้ำห้องส้วม = |  | 1 |  | ห้อง
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ห้อง = |  | 3000 |  | บาท
|  | รวมค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม = |  | 3000 |  | บาท
|  | รวมค่าก่อสร้างสำนักงาน,สโตร์,ห้องน้ำฯ = |  | 142750 |  | บาท
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 142750 |  | x | 70 |  | / | 100 |  | = |  | 99925
แผ่นที่ 16/46
-174-
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 25000001 | 16 | เดือน | = | 99925 |  | x | 100 |  | / | 25000001 |  |  | = | 0.3997
|  | 30000000 | 17 | เดือน | = | 99925 |  | x | 100 |  | / | 30000000 |  |  | = | 0.3331
|  | 40000000 | 17 | เดือน | = | 99925 |  | x | 100 |  | / | 40000000 |  |  | = | 0.2498
|  | 50000000 | 18 | เดือน | = | 99925 |  | x | 100 |  | / | 50000000 |  |  | = | 0.1999
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  |  | = | 0.2956
| 1.2.5.2.4 | ค่างาน 50,000,001 - 100,000,000 บาท สำนักงานขนาดพนักงาน 4 คน
|  | - พื้นที่ใช้สอยสำนักงาน( 1 คน / 8 ตร.ม.) = |  | 32 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1500 |  | บาท(หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างสำนักงาน = |  | 48000 |  | บาท
|  | - พื้นที่เก็บของ( สโตร์ ) = |  | 20 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1250 |  | บาท(หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างที่เก็บของ = |  | 25000 |  | บาท
|  | - พื้นที่โรงงานเตรียมเหล็ก = |  | 48 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1000 |  | บาท (หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างโรงงาน = |  | 48000 |  | บาท
|  | - พื้นที่โรงเก็บซีเมนต์ถุง = |  | 20 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1250 |  | บาท (หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างที่โรงเก็บซีเมนต์ = |  | 25000 |  | บาท
|  | - พื้นที่ห้องน้ำห้องส้วม = |  | 1 |  | ห้อง
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ห้อง = |  | 3000 |  | บาท
|  | รวมค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม = |  | 3000 |  | บาท
|  | รวมค่าก่อสร้างสำนักงาน,สโตร์,ห้องน้ำฯ = |  | 149000 |  | บาท
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 149000 |  | x | 70 |  | / | 100 |  |  | = | 104300
แผ่นที่ 17/46
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน | [11 empty] | -175-
| วงเงิน | 50000001 | 18 | เดือน | = | 104300 |  | x | 100 |  | / | 50000001 |  |  | = | 0.2086
|  | 60000000 | 18 | เดือน | = | 104300 |  | x | 100 |  | / | 60000000 |  |  | = | 0.1738
|  | 70000000 | 20 | เดือน | = | 104300 |  | x | 100 |  | / | 70000000 |  |  | = | 0.149
|  | 80000000 | 20 | เดือน | = | 104300 |  | x | 100 |  | / | 80000000 |  |  | = | 0.1304
|  | 90000000 | 20 | เดือน | = | 104300 |  | x | 100 |  | / | 90000000 |  |  | = | 0.1159
|  | 100000000 | 20 | เดือน | = | 104300 |  | x | 100 |  | / | 100000000 |  |  | = | 0.1043
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  |  | = | 0.147
| 1.2.5.2.5 | ค่างาน 100,000,001 - 300,000,000 บาท สำนักงานขนาดพนักงาน 6 คน
|  | - พื้นที่ใช้สอยสำนักงาน( 1 คน / 8 ตร.ม.) = |  | 48 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1500 |  | บาท(หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างสำนักงาน = |  | 72000 |  | บาท
|  | - พื้นที่เก็บของ( สโตร์ ) = |  | 20 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1250 |  | บาท(หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างที่เก็บของ = |  | 25000 |  | บาท
|  | - พื้นที่โรงงานเตรียมเหล็ก = |  | 48 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1000 |  | บาท (หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างโรงงาน = |  | 48000 |  | บาท
|  | - พื้นที่โรงเก็บซีเมนต์ถุง = |  | 20 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1250 |  | บาท (หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างที่โรงเก็บซีเมนต์ = |  | 25000 |  | บาท
|  | - พื้นที่ห้องน้ำห้องส้วม = |  | 1 |  | ห้อง
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ห้อง = |  | 3000 |  | บาท
|  | รวมค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม = |  | 3000 |  | บาท
|  | รวมค่าก่อสร้างสำนักงาน,สโตร์,ห้องน้ำฯ = |  | 173000 |  | บาท
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 173000 |  | x | 70 |  | / | 100 |  |  | = | 121100
แผ่นที่ 18/46
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน | [11 empty] | -176-
| วงเงิน | 100000001 | 20 | เดือน | = | 121100 |  | x | 100 |  | / | 100000001 |  |  | = | 0.1211
|  | 150000000 | 22 | เดือน | = | 121100 |  | x | 100 |  | / | 150000000 |  |  | = | 0.0807
|  | 200000000 | 24 | เดือน | = | 121100 |  | x | 100 |  | / | 200000000 |  |  | = | 0.0606
|  | 250000000 | 28 | เดือน | = | 121100 |  | x | 100 |  | / | 250000000 |  |  | = | 0.0484
|  | 300000000 | 30 | เดือน | = | 121100 |  | x | 100 |  | / | 300000000 |  |  | = | 0.0404
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  |  | = | 0.0702
| 1.2.5.2.6 | ค่างาน 300,000,001 - 500,000,000 บาท สำนักงานขนาดพนักงาน 10 คน
|  | - พื้นที่ใช้สอยสำนักงาน( 1 คน / 8 ตร.ม.) = |  | 80 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1500 |  | บาท(หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างสำนักงาน = |  | 120000 |  | บาท
|  | - พื้นที่เก็บของ( สโตร์ ) = |  | 20 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1250 |  | บาท(หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างที่เก็บของ = |  | 25000 |  | บาท
|  | - พื้นที่โรงงานเตรียมเหล็ก = |  | 48 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1000 |  | บาท (หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างโรงงาน = |  | 48000 |  | บาท
|  | - พื้นที่โรงเก็บซีเมนต์ถุง = |  | 20 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1250 |  | บาท (หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างที่โรงเก็บซีเมนต์ = |  | 25000 |  | บาท
|  | - พื้นที่ห้องน้ำห้องส้วม = |  | 2 |  | ห้อง
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ห้อง = |  | 3000 |  | บาท
|  | รวมค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม = |  | 6000 |  | บาท
|  | รวมค่าก่อสร้างสำนักงาน,สโตร์,ห้องน้ำฯ = |  | 224000 |  | บาท
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 224000 |  | x | 70 |  | / | 100 |  |  | = | 156800
แผ่นที่ 19/46
-177-
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 300000001 | 30 | เดือน | = | 156800 |  | x | 100 |  | / | 300000001 |  |  | = | 0.0523
|  | 350000000 | 32 | เดือน | = | 156800 |  | x | 100 |  | / | 350000000 |  |  | = | 0.0448
|  | 400000000 | 36 | เดือน | = | 156800 |  | x | 100 |  | / | 400000000 |  |  | = | 0.0392
|  | 500000000 | 36 | เดือน | = | 156800 |  | x | 100 |  | / | 500000000 |  |  | = | 0.0314
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  |  | = | 0.0419
| 1.2.5.2.7 | ค่างาน ตั้งแต่ - 500,000,001 บาทขึ้นไป สำนักงานขนาดพนักงาน 15 คน
|  | - พื้นที่ใช้สอยสำนักงาน( 1 คน / 8 ตร.ม.) = |  | 120 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1500 |  | บาท(หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างสำนักงาน = |  | 180000 |  | บาท
|  | - พื้นที่เก็บของ( สโตร์ ) = |  | 20 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1250 |  | บาท(หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างที่เก็บของ = |  | 25000 |  | บาท
|  | - พื้นที่โรงงานเตรียมเหล็ก = |  | 48 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1000 |  | บาท (หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างโรงงาน = |  | 48000 |  | บาท
|  | - พื้นที่โรงเก็บซีเมนต์ถุง = |  | 20 |  | ตร.ม.
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ตารางเมตร = |  | 1250 |  | บาท (หักค่าเสื่อมแล้ว)
|  | รวมค่าก่อสร้างที่โรงเก็บซีเมนต์ = |  | 25000 |  | บาท
|  | - พื้นที่ห้องน้ำห้องส้วม = |  | 2 |  | ห้อง
|  | - ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ย / ห้อง = |  | 3000 |  | บาท
|  | รวมค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม = |  | 6000 |  | บาท
|  | รวมค่าก่อสร้างสำนักงาน,สโตร์,ห้องน้ำฯ = |  | 284000 |  | บาท
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 284000 |  | x | 70 |  | / | 100 |  |  | = | 198800
แผ่นที่ 20/46
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน | [11 empty] | -178-
| วงเงิน | 500000001 | 36 | เดือน | = | 198800 |  | x | 100 |  | / | 500000001 |  |  | = | 0.0398
|  | 1000000000 | 40 | เดือน | = | 198800 |  | x | 100 |  | / | 1000000000 |  |  | = | 0.0199
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  |  | = | 0.0299
เพราะฉนั้นค่าก่อสร้างสำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุชั่วคราวเฉลี่ยต่อโครงการ
|  | ค่างาน 500,000 - 10,000,000 บาท |  |  | = | 2.6733 |  | %
|  | ค่างาน 10,000,001 - 25,000,000 บาท |  |  | = | 0.2594 |  | %
|  | ค่างาน 25,000,001 - 50,000,000 บาท |  |  | = | 0.2956 |  | %
|  | ค่างาน 50,000,001 - 100,000,000 บาท |  |  | = | 0.147 |  | %
|  | ค่างาน 100,000,001 - 300,000,000 บาท |  |  | = | 0.0702 |  | %
|  | ค่างาน 300,000,001 - 500,000,000 บาท |  |  | = | 0.0419 |  | %
|  | ค่างาน 500,000,001 - 1,000,000,000 บาท |  |  | = | 0.0299 |  | %
| สรุป | ข้อ 1.2.5 ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงานและโรงเก็บวัสดุ ชั่วคราว
|  |  | ค่างาน |  |  | สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ | [5 empty] | ที่พักคนงาน |  |  |  | รวม
|  | วงเงิน | 500000 |  | = | 2.6733 |  |  |  | + |  | 0.777 |  | = |  | 3.4503
|  |  | 1000000 |  | = | 2.6733 |  |  |  | + |  | 0.777 |  | = |  | 3.4503
|  |  | 2000000 |  | = | 2.6733 |  |  |  | + |  | 0.518 |  | = |  | 3.1913
|  |  | 5000000 |  | = | 2.6733 |  |  |  | + |  | 0.3885 |  | = |  | 3.0618
|  |  | 10000000 |  | = | 2.6733 |  |  |  | + |  | 0.3108 |  | = |  | 2.9841
|  |  | 15000000 |  | = | 0.2594 |  |  |  | + |  | 0.3108 |  | = |  | 0.5702
|  |  | 20000000 |  | = | 0.2594 |  |  |  | + |  | 0.2914 |  | = |  | 0.5508
|  |  | 25000000 |  | = | 0.2594 |  |  |  | + |  | 0.2914 |  | = |  | 0.5508
|  |  | 30000000 |  | = | 0.2956 |  |  |  | + |  | 0.2742 |  | = |  | 0.5698
|  |  | 40000000 |  | = | 0.2956 |  |  |  | + |  | 0.2742 |  | = |  | 0.5698
|  |  | 50000000 |  | = | 0.2956 |  |  |  | + |  | 0.259 |  | = |  | 0.5546
|  |  | 60000000 |  | = | 0.147 |  |  |  | + |  | 0.259 |  | = |  | 0.406
แผ่นที่ 21/46
-179-
|  |  | ค่างาน |  |  | สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุ | [5 empty] | ที่พักคนงาน |  |  |  | รวม
|  | วงเงิน | 70000000 |  | = | 0.147 |  |  |  | + |  | 0.2331 |  | = |  | 0.3801
|  |  | 80000000 |  | = | 0.147 |  |  |  | + |  | 0.2331 |  | = |  | 0.3801
|  |  | 90000000 |  | = | 0.147 |  |  |  | + |  | 0.2331 |  | = |  | 0.3801
|  |  | 100000000 |  | = | 0.147 |  |  |  | + |  | 0.2331 |  | = |  | 0.3801
|  |  | 150000000 |  | = | 0.0702 |  |  |  | + |  | 0.2119 |  | = |  | 0.2821
|  |  | 200000000 |  | = | 0.0702 |  |  |  | + |  | 0.1943 |  | = |  | 0.2645
|  |  | 250000000 |  | = | 0.0702 |  |  |  | + |  | 0.1665 |  | = |  | 0.2367
|  |  | 300000000 |  | = | 0.0702 |  |  |  | + |  | 0.1554 |  | = |  | 0.2256
|  |  | 350000000 |  | = | 0.0419 |  |  |  | + |  | 0.1457 |  | = |  | 0.1876
|  |  | 400000000 |  | = | 0.0419 |  |  |  | + |  | 0.1295 |  | = |  | 0.1714
|  |  | 500000000 |  | = | 0.0419 |  |  |  | + |  | 0.1295 |  | = |  | 0.1714
|  |  | 1000000000 |  | = | 0.0299 |  |  |  | + |  | 0.1166 |  | = |  | 0.1465
| ข้อ 1.2.6 | ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟชั่วคราว
| 1.2.6.1 | ที่พักและห้องน้ำห้องส้วมคนงาน
- ค่าน้ำ (การใช้น้ำ 120 ลิตร / คน / วัน)
|  | การใช้น้ำต่อ 1 คน = 120 / 1,000 = |  | 0.12 |  | ลบ.ม. / วัน
|  | จำนวนแรงงานคิดเป็นร้อยละ = |  | 0.0016667 |  | ของค่างาน |  | ( = 0.30/180 = 0.001667 = 0.0017)
|  | อัตราค่าน้ำ = |  | 14.4 |  | บาท / ลบ.ม.
|  | เพราะฉนั้นอัตราการใช้น้ำตลอดโครงการ ร้อยละ |  |  | = | 0.0016667 |  | x | 0.12 |  | = | 0.0002 | ลบ.ม./โครงการ
|  | คิดเป็นเงินร้อยละของค่างาน |  |  | = | 0.0002 |  | x | 14.4 |  | x | 100 |  | = |  | 0.288
|  | การใช้ไฟต่อ 1 คน = 3 / 1.5 = |  | 2 |  | หน่วย / วัน
|  | จำนวนแรงงานคิดเป็นร้อยละ = |  | 0.0016667 |  | ของค่างาน
|  | อัตราค่าไฟ = |  | 2.7 |  | บาท / หน่วย
แผ่นที่ 22/46
|  | ฉนั้นอัตราการใช้ไฟตลอดโครงการ ร้อยละ |  |  | = | 0.0016667 |  | x | 2 |  | = | 0.0033333 | หน่วย/โครงการ |  |  |  |  | -180-
|  | คิดเป็นเงินร้อยละของค่างาน |  |  | = | 0.0033333 |  | x | 2.7 |  | x | 100 |  | = |  | 0.9
|  | คิดประมาณ 70% ของระยะเวลาก่อสร้างรวมทั้งโครงการ |  |  | = | 0.288 |  | + | 0.9 |  | x | 70 / 100 |  | = |  | 0.8316
เพราะฉนั้นค่าใช้จ่ายค่าน้ำ-ไฟของที่พักคนงานและห้องน้ำห้องส้วมเฉลี่ยต่อโครงการ
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 500000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 1000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 2000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 5000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 10000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 15000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 20000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 25000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 30000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 40000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 50000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 60000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 70000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 80000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 90000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 100000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 150000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 200000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 250000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 300000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 350000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
แผ่นที่ 23/46
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน | [11 empty] | -181-
| วงเงิน | 400000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 500000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
|  | 1000000000 | 1 | โครงการ | = | 0.8316 |  | / | 1 |  |  |  |  | = |  | 0.8316
| 1.2.6.2 | สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุชั่วคราว (น้ำ-ไฟ)
| 1.2.6.2.1 | ค่างาน ไม่เกิน - 10,000,000 บาท สำนักงานขนาดพนักงาน 3 คน
- ค่าน้ำ (การใช้น้ำ 120 ลิตร / คน / วัน)
|  | อัตราค่าน้ำ = |  | 14.4 |  | บาท / ลบ.ม.
|  | การใช้น้ำต่อ 3 คน = 120 / 1,000 x 3 = |  | 0.36 |  | ลบ.ม. / วัน
|  | จำนวน 30 วัน( 1 เดือน )ใช้น้ำ = |  | 10.8 |  | ลบ.ม. / เดือน
|  | รวมเป็นเงินค่าน้ำ = |  | 155.52 |  | บาท / เดือน
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 155.52 |  | x | 70 |  | / | 100 |  | = |  | 108.864
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 500000 | 6 | เดือน | = | 108.864 | x | 6 | x 100 |  | / | 500000 |  | = |  | 0.1306
|  | 1000000 | 6 | เดือน | = | 108.864 | x | 6 | x 100 |  | / | 1000000 |  | = |  | 0.0653
|  | 2000000 | 9 | เดือน | = | 108.864 | x | 9 | x 100 |  | / | 2000000 |  | = |  | 0.049
|  | 5000000 | 12 | เดือน | = | 108.864 | x | 12 | x 100 |  | / | 5000000 |  | = |  | 0.0261
|  | 10000000 | 15 | เดือน | = | 108.864 | x | 15 | x 100 |  | / | 10000000 |  | = |  | 0.0163
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0575
| 1.2.6.2.2 | ค่างาน 10,000,001 - 25,000,000 บาท สำนักงานขนาดพนักงาน 3 คน
- ค่าน้ำ (การใช้น้ำ 120 ลิตร / คน / วัน)
|  | อัตราค่าน้ำ = |  | 14.4 |  | บาท / ลบ.ม.
|  | การใช้น้ำต่อ 3 คน = 120 / 1,000 x 3 = |  | 0.36 |  | ลบ.ม. / วัน
|  | จำนวน 30 วัน ( 1 เดือน ) ใช้น้ำ = |  | 10.8 |  | ลบ.ม. / เดือน
|  | รวมเป็นเงินค่าน้ำ = |  | 155.52 | = | บาท / เดือน
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 155.52 |  | x | 70 |  | / | 100 |  | = |  | 108.864
แผ่นที่ 24/46
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน | [11 empty] | -182-
| วงเงิน | 10000001 | 15 | เดือน | = | 108.864 | x | 15 | x 100 |  | / | 10000001 |  | = |  | 0.0163
|  | 15000000 | 15 | เดือน | = | 108.864 | x | 15 | x 100 |  | / | 15000000 |  | = |  | 0.0109
|  | 20000000 | 16 | เดือน | = | 108.864 | x | 16 | x 100 |  | / | 20000000 |  | = |  | 0.0087
|  | 25000000 | 16 | เดือน | = | 108.864 | x | 16 | x 100 |  | / | 25000000 |  | = |  | 0.007
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0107
| 1.2.6.2.3 | ค่างาน 25,000,001 - 50,000,000 บาท สำนักงานขนาดพนักงาน 4 คน
- ค่าน้ำ (การใช้น้ำ 120 ลิตร / คน / วัน)
|  | อัตราค่าน้ำ = |  | 14.4 |  | บาท / ลบ.ม.
|  | การใช้น้ำต่อ 4 คน = 120 / 1,000 x 4 = |  | 0.48 |  | ลบ.ม. / วัน
|  | จำนวน 30 วัน ( 1 เดือน ) ใช้น้ำ = |  | 14.4 |  | ลบ.ม. / เดือน
|  | รวมเป็นเงินค่าน้ำ = |  | 207.36 | = | บาท / เดือน
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 207.36 |  | x | 70 |  | / | 100 |  | = |  | 145.152
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 25000001 | 16 | เดือน | = | 145.152 | x | 16 | x 100 |  | / | 25000001 |  | = |  | 0.0093
|  | 30000000 | 17 | เดือน | = | 145.152 | x | 17 | x 100 |  | / | 30000000 |  | = |  | 0.0082
|  | 40000000 | 17 | เดือน | = | 145.152 | x | 17 | x 100 |  | / | 40000000 |  | = |  | 0.0062
|  | 50000000 | 18 | เดือน | = | 145.152 | x | 18 | x 100 |  | / | 50000000 |  | = |  | 0.0052
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0072
| 1.2.6.2.4 | ค่างาน 50,000,001 - 100,000,000 บาท สำนักงานขนาดพนักงาน 4 คน
- ค่าน้ำ (การใช้น้ำ 120 ลิตร / คน / วัน)
|  | อัตราค่าน้ำ = |  | 14.4 |  | บาท / ลบ.ม.
|  | การใช้น้ำต่อ 4 คน = 120 / 1,000 x 4 = |  | 0.48 |  | ลบ.ม. / วัน
|  | จำนวน 30 วัน ( 1 เดือน ) ใช้น้ำ = |  | 14.4 |  | ลบ.ม. / เดือน
|  | รวมเป็นเงินค่าน้ำ = |  | 207.36 | = | บาท / เดือน
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 207.36 |  | x | 70 |  | / | 100 |  | = |  | 145.152
แผ่นที่ 25/46
-183-
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 50000001 | 18 | เดือน | = | 145.152 | x | 18 | x 100 |  | / | 50000001 |  | = |  | 0.0052
|  | 60000000 | 18 | เดือน | = | 145.152 | x | 18 | x 100 |  | / | 60000000 |  | = |  | 0.0044
|  | 70000000 | 20 | เดือน | = | 145.152 | x | 20 | x 100 |  | / | 70000000 |  | = |  | 0.0041
|  | 80000000 | 20 | เดือน | = | 145.152 | x | 20 | x 100 |  | / | 80000000 |  | = |  | 0.0036
|  | 90000000 | 20 | เดือน | = | 145.152 | x | 20 | x 100 |  | / | 90000000 |  | = |  | 0.0032
|  | 100000000 | 20 | เดือน | = | 145.152 | x | 20 | x 100 |  | / | 100000000 |  | = |  | 0.0029
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0039
| 1.2.6.2.5 | ค่างาน 100,000,001 - 300,000,000 บาท สำนักงานขนาดพนักงาน 6 คน
- ค่าน้ำ (การใช้น้ำ 120 ลิตร / คน / วัน)
|  | อัตราค่าน้ำ = |  | 14.4 |  | บาท / ลบ.ม.
|  | การใช้น้ำต่อ 6 คน = 120 / 1,000 x 6 = |  | 0.72 |  | ลบ.ม. / วัน
|  | จำนวน 30 วัน ( 1 เดือน ) ใช้น้ำ = |  | 21.6 |  | ลบ.ม. / เดือน
|  | รวมเป็นเงินค่าน้ำ = |  | 311.04 | = | บาท / เดือน
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 311.04 |  | x | 70 |  | / | 100 |  | = |  | 217.728
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 100000001 | 20 | เดือน | = | 217.728 | x | 20 | x 100 |  | / | 100000001 |  | = |  | 0.0044
|  | 150000000 | 22 | เดือน | = | 217.728 | x | 22 | x 100 |  | / | 150000000 |  | = |  | 0.0032
|  | 200000000 | 24 | เดือน | = | 217.728 | x | 24 | x 100 |  | / | 200000000 |  | = |  | 0.0026
|  | 250000000 | 28 | เดือน | = | 217.728 | x | 28 | x 100 |  | / | 250000000 |  | = |  | 0.0024
|  | 300000000 | 30 | เดือน | = | 217.728 | x | 30 | x 100 |  | / | 300000000 |  | = |  | 0.0022
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.003
แผ่นที่ 26/46
-184-
| 1.2.6.2.6 | ค่างาน 300,000,001 - 500,000,000 บาท สำนักงานขนาดพนักงาน 10 คน
- ค่าน้ำ (การใช้น้ำ 120 ลิตร / คน / วัน)
|  | อัตราค่าน้ำ = |  | 14.4 |  | บาท / ลบ.ม.
|  | การใช้น้ำต่อ 10 คน = 120/1,000 x 10 = |  | 1.2 |  | ลบ.ม. / วัน
|  | จำนวน 30 วัน ( 1 เดือน ) ใช้น้ำ = |  | 36 |  | ลบ.ม. / เดือน
|  | รวมเป็นเงินค่าน้ำ = |  | 518.4 | = | บาท / เดือน
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 518.4 |  | x | 70 |  | / | 100 |  | = |  | 362.88
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 300000001 | 30 | เดือน | = | 362.88 | x | 30 | x 100 |  | / | 300000001 |  | = |  | 0.0036
|  | 350000000 | 32 | เดือน | = | 362.88 | x | 32 | x 100 |  | / | 350000000 |  | = |  | 0.0033
|  | 400000000 | 36 | เดือน | = | 362.88 | x | 36 | x 100 |  | / | 400000000 |  | = |  | 0.0033
|  | 500000000 | 36 | เดือน | = | 362.88 | x | 36 | x 100 |  | / | 500000000 |  | = |  | 0.0026
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0032
| 1.2.6.2.7 | ค่างาน ตั้งแต่ 500,000,001 บาทขึ้นไป สำนักงานขนาดพนักงาน 15 คน
- ค่าน้ำ (การใช้น้ำ 120 ลิตร / คน / วัน)
|  | อัตราค่าน้ำ = |  | 14.4 |  | บาท / ลบ.ม.
|  | การใช้น้ำต่อ 15 คน = 120/1,000 x 15 = |  | 1.8 |  | ลบ.ม. / วัน
|  | จำนวน 30 วัน ( 1 เดือน )ใ ช้น้ำ = |  | 54 |  | ลบ.ม. / เดือน
|  | รวมเป็นเงินค่าน้ำ = |  | 777.6 | = | บาท / เดือน
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 777.6 |  | x | 70 |  | / | 100 |  | = |  | 544.32
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 500000001 | 36 | เดือน | = | 544.32 | x | 36 | x 100 |  | / | 500000001 |  | = |  | 0.0039
|  | 1000000000 | 40 | เดือน | = | 544.32 | x | 40 | x 100 |  | / | 1000000000 |  | = |  | 0.0022
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0031
แผ่นที่ 27/46
| 1.2.6.2.8 | ค่างาน ไม่เกิน 25,000,000 บาท สำนักงานขนาดพนักงาน 3 คน | [15 empty] | -185-
|  | ค่าไฟฟ้าคิด 1 ยูนิตละ = |  | 2.7 |  | บาท/ยูนิต
|  | พื้นที่สำนักงาน = 8.00 x 3 = |  | 24 |  | ตร.ม.
|  | ใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง (20 VA / ตร.ม.) = |  | 480 |  | VA
|  | ใช้ไฟระบบปรับอากาศ (70 VA / ตร.ม.) = |  | 1680 |  | VA | รวมใช้ไฟฟ้า |  |  |  | = | 2160 | VA
|  | 1 วันทำงาน 12 ชั่วโมง ใช้ไฟฟ้า (ทำเป็นยูนิต) |  |  | = | 2160 |  | x | 12 |  | / | 1000 |  | = |  | 25.92 | ยูนิต
|  | 1 เดือนเสียค่าใช้ไฟฟ้า ( 30 วัน) |  |  | = | 25.92 |  | x | 2.7 |  | x | 30 |  | = |  | 2099.52 | บาท
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 2099.52 |  | x | 70 |  | / | 100 |  | = |  | 1469.664 | บาท
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 500000 | 6 | เดือน | = | 1469.664 | x | 6 | x 100 |  | / | 500000 |  | = |  | 1.7636
|  | 1000000 | 6 | เดือน | = | 1469.664 | x | 6 | x 100 |  | / | 1000000 |  | = |  | 0.8818
|  | 2000000 | 9 | เดือน | = | 1469.664 | x | 9 | x 100 |  | / | 2000000 |  | = |  | 0.6613
|  | 5000000 | 12 | เดือน | = | 1469.664 | x | 12 | x 100 |  | / | 5000000 |  | = |  | 0.3527
|  | 10000000 | 15 | เดือน | = | 1469.664 | x | 15 | x 100 |  | / | 10000000 |  | = |  | 0.2204
|  | 15000000 | 15 | เดือน | = | 1469.664 | x | 15 | x 100 |  | / | 15000000 |  | = |  | 0.147
|  | 20000000 | 16 | เดือน | = | 1469.664 | x | 16 | x 100 |  | / | 20000000 |  | = |  | 0.1176
|  | 25000000 | 16 | เดือน | = | 1469.664 | x | 16 | x 100 |  | / | 25000000 |  | = |  | 0.0941
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.5298
| 1.2.6.2.9 | ค่างาน 25,000,001 - 50,000,000 บาท สำนักงานขนาดพนักงาน 4 คน
|  | ค่าไฟฟ้าคิด 1 ยูนิตละ = |  | 2.7 |  | บาท/ยูนิต
|  | พื้นที่สำนักงาน = 8.00 x 4 = |  | 32 |  | ตร.ม.
|  | ใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง (20 VA / ตร.ม.) = |  | 640 |  | VA
|  | ใช้ไฟระบบปรับอากาศ (70 VA / ตร.ม.) = |  | 2240 |  | VA | รวมใช้ไฟฟ้า |  |  |  | = | 2880 | VA
|  | 1 วันทำงาน 12 ชั่วโมง ใช้ไฟฟ้า (ทำเป็นยูนิต) |  |  | = | 2880 |  | x | 12 |  | / | 1000 |  | = |  | 34.56 | ยูนิต
|  | 1 เดือนเสียค่าใช้ไฟฟ้า ( 30 วัน) |  |  | = | 34.56 |  | x | 2.7 |  | x | 30 |  | = |  | 2799.36 | บาท
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 2799.36 |  | x | 70 |  | / | 100 |  | = |  | 1959.552 | บาท
แผ่นที่ 28/46
-186-
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 25000001 | 16 | เดือน | = | 1959.552 | x | 16 | x 100 |  | / | 25000001 |  | = |  | 0.1254
|  | 30000000 | 17 | เดือน | = | 1959.552 | x | 17 | x 100 |  | / | 30000000 |  | = |  | 0.111
|  | 40000000 | 17 | เดือน | = | 1959.552 | x | 17 | x 100 |  | / | 40000000 |  | = |  | 0.0833
|  | 50000000 | 18 | เดือน | = | 1959.552 | x | 18 | x 100 |  | / | 50000000 |  | = |  | 0.0705
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0976
| 1.2.6.2.10 | ค่างาน 50,000,001 - 100,000,000 บาท สำนักงานขนาดพนักงาน 4 คน
|  | ค่าไฟฟ้าคิด 1 ยูนิตละ = |  | 2.7 |  | บาท/ยูนิต
|  | พื้นที่สำนักงาน = 8.00 x 4 = |  | 32 |  | ตร.ม.
|  | ใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง (20 VA / ตร.ม.) = |  | 640 |  | VA
|  | ใช้ไฟระบบปรับอากาศ (70 VA / ตร.ม.) = |  | 2240 |  | VA | รวมใช้ไฟฟ้า |  |  |  | = | 2880 | VA
|  | 1 วันทำงาน 12 ชั่วโมง ใช้ไฟฟ้า (ทำเป็นยูนิต) |  |  | = | 2880 |  | x | 12 |  | / | 1000 |  | = |  | 34.56 | ยูนิต
|  | 1 เดือนเสียค่าใช้ไฟฟ้า ( 30 วัน) |  |  | = | 34.56 |  |  | 2.7 |  | x | 30 |  | = |  | 2799.36 | บาท
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 2799.36 |  | x | 70 |  | / | 100 |  | = |  | 1959.552 | บาท
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 50000001 | 18 | เดือน | = | 1959.552 | x | 18 | x 100 |  | / | 50000001 |  | = |  | 0.0705
|  | 60000000 | 18 | เดือน | = | 1959.552 | x | 18 | x 100 |  | / | 60000000 |  | = |  | 0.0588
|  | 70000000 | 20 | เดือน | = | 1959.552 | x | 20 | x 100 |  | / | 70000000 |  | = |  | 0.056
|  | 80000000 | 20 | เดือน | = | 1959.552 | x | 20 | x 100 |  | / | 80000000 |  | = |  | 0.049
|  | 90000000 | 20 | เดือน | = | 1959.552 | x | 20 | x 100 |  | / | 90000000 |  | = |  | 0.0435
|  | 100000000 | 20 | เดือน | = | 1959.552 | x | 20 | x 100 |  | / | 100000000 |  | = |  | 0.0392
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0528
แผ่นที่ 29/46
-187-
| 1.2.6.2.11 | ค่างาน 100,000,001 - 300,000,000 บาท สำนักงานขนาดพนักงาน 6 คน
|  | ค่าไฟฟ้าคิด 1 ยูนิตละ = |  | 2.7 |  | บาท/ยูนิต
|  | พื้นที่สำนักงาน = 8.00 x 6 = |  | 48 |  | ตร.ม.
|  | ใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง (20 VA / ตร.ม.) = |  | 960 |  | VA
|  | ใช้ไฟระบบปรับอากาศ (70 VA / ตร.ม.) = |  | 3360 |  | VA | รวมใช้ไฟฟ้า |  |  |  | = | 4320 | VA
|  | 1 วันทำงาน 12 ชั่วโมง ใช้ไฟฟ้า (ทำเป็นยูนิต) |  |  | = | 4320 |  | x | 12 |  | / | 1000 |  | = |  | 51.84 | ยูนิต
|  | 1 เดือนเสียค่าใช้ไฟฟ้า ( 30 วัน) |  |  | = | 51.84 |  | x | 2.7 |  | x | 30 |  | = |  | 4199.04 | บาท
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 4199.04 |  | x | 70 |  | / | 100 |  | = |  | 2939.328 | บาท
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 100000001 | 20 | เดือน | = | 2939.328 | x | 20 | x 100 |  | / | 100000001 |  | = |  | 0.0588
|  | 150000000 | 22 | เดือน | = | 2939.328 | x | 22 | x 100 |  | / | 150000000 |  | = |  | 0.0431
|  | 200000000 | 24 | เดือน | = | 2939.328 | x | 24 | x 100 |  | / | 200000000 |  | = |  | 0.0353
|  | 250000000 | 28 | เดือน | = | 2939.328 | x | 28 | x 100 |  | / | 250000000 |  | = |  | 0.0329
|  | 300000000 | 30 | เดือน | = | 2939.328 | x | 30 | x 100 |  | / | 300000000 |  | = |  | 0.0294
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0399
| 1.2.6.2.12 | ค่างาน 300,000,001 - 500,000,000 บาท สำนักงานขนาดพนักงาน 10 คน
|  | ค่าไฟฟ้าคิด 1 ยูนิตละ = |  | 2.7 |  | บาท/ยูนิต
|  | พื้นที่สำนักงาน = 8.00 x 10 = |  | 80 |  | ตร.ม.
|  | ใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง (20 VA / ตร.ม.) = |  | 1600 |  | VA
|  | ใช้ไฟระบบปรับอากาศ (70 VA / ตร.ม.) = |  | 5600 |  | VA | รวมใช้ไฟฟ้า |  |  |  | = | 7200 | VA
|  | 1 วันทำงาน 12 ชั่วโมง ใช้ไฟฟ้า (ทำเป็นยูนิต) |  |  | = | 7200 |  | x | 12 |  | / | 1000 |  | = |  | 86.4 | ยูนิต
|  | 1 เดือนเสียค่าใช้ไฟฟ้า ( 30 วัน) |  |  | = | 86.4 |  | x | 2.7 |  | x | 30 |  | = |  | 6998.4 | บาท
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 6998.4 |  | x | 70 |  | / | 100 |  | = |  | 4898.88 | บาท
แผ่นที่ 30/46
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน | [11 empty] | -188-
| วงเงิน | 300000001 | 30 | เดือน | = | 4898.88 | x | 30 | x 100 |  | / | 300000001 |  | = |  | 0.049
|  | 350000000 | 32 | เดือน | = | 4898.88 | x | 32 | x 100 |  | / | 350000000 |  | = |  | 0.0448
|  | 400000000 | 36 | เดือน | = | 4898.88 | x | 36 | x 100 |  | / | 400000000 |  | = |  | 0.0441
|  | 500000000 | 36 | เดือน | = | 4898.88 | x | 36 | x 100 |  | / | 500000000 |  | = |  | 0.0353
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0433
| 1.2.6.2.13 | ค่างาน ตั้งแต่ 500,000,001 บาทขึ้นไป สำนักงานขนาดพนักงาน 15 คน
|  | ค่าไฟฟ้าคิด 1 ยูนิตละ = |  | 2.7 |  | บาท/ยูนิต
|  | พื้นที่สำนักงาน = 8.00 x 15 = |  | 120 |  | ตร.ม.
|  | ใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง (20 VA / ตร.ม.) = |  | 2400 |  | VA
|  | ใช้ไฟระบบปรับอากาศ (70 VA / ตร.ม.) = |  | 8400 |  | VA | รวมใช้ไฟฟ้า |  |  |  | = | 10800 | VA
|  | 1 วันทำงาน 12 ชั่วโมง ใช้ไฟฟ้า (ทำเป็นยูนิต) |  |  | = | 8400 |  | x | 12 |  | / | 1000 |  | = |  | 100.8 | ยูนิต
|  | 1 เดือนเสียค่าใช้ไฟฟ้า ( 30 วัน) |  |  | = | 100.8 |  | x | 2.7 |  | x | 30 |  | = |  | 8164.8 | บาท
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 8164.8 |  | x | 70 |  | / | 100 |  | = |  | 5715.36 | บาท
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 500000001 | 36 | เดือน | = | 5715.36 | x | 36 | x 100 |  | / | 500000001 |  | = |  | 0.0412
|  | 1000000000 | 40 | เดือน | = | 5715.36 | x | 40 | x 100 |  | / | 1000000000 |  | = |  | 0.0229
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0321
เพราะฉนั้นค่าใช้จ่ายค่าน้ำ-ไฟของสำนักงานเฉลี่ยต่อโครงการ
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | ค่าน้ำ |  |  | ค่าไฟ | [6 empty] | รวม
| วงเงิน | 500000 | 6 | เดือน | = | 0.0575 |  | + | 0.5298 |  |  |  |  | = |  | 0.5873
|  | 1000000 | 6 | เดือน | = | 0.0575 |  | + | 0.5298 |  |  |  |  | = |  | 0.5873
|  | 2000000 | 9 | เดือน | = | 0.0575 |  | + | 0.5298 |  |  |  |  | = |  | 0.5873
|  | 5000000 | 12 | เดือน | = | 0.0575 |  | + | 0.5298 |  |  |  |  | = |  | 0.5873
|  | 10000000 | 15 | เดือน | = | 0.0575 |  | + | 0.5298 |  |  |  |  | = |  | 0.5873
|  | 15000000 | 15 | เดือน | = | 0.0107 |  | + | 0.5298 |  |  |  |  | = |  | 0.5405
แผ่นที่ 31/46
-189-
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | ค่าน้ำ |  |  | ค่าไฟ | [6 empty] | รวม
| วงเงิน | 20000000 | 16 | เดือน | = | 0.0107 |  | + | 0.5298 |  |  |  |  | = |  | 0.5405
|  | 25000000 | 16 | เดือน | = | 0.0107 |  | + | 0.5298 |  |  |  |  | = |  | 0.5405
|  | 30000000 | 17 | เดือน | = | 0.0072 |  | + | 0.0976 |  |  |  |  | = |  | 0.1048
|  | 40000000 | 17 | เดือน | = | 0.0072 |  | + | 0.0976 |  |  |  |  | = |  | 0.1048
|  | 50000000 | 18 | เดือน | = | 0.0072 |  | + | 0.0976 |  |  |  |  | = |  | 0.1048
|  | 60000000 | 18 | เดือน | = | 0.0039 |  | + | 0.0528 |  |  |  |  | = |  | 0.0567
|  | 70000000 | 20 | เดือน | = | 0.0039 |  | + | 0.0528 |  |  |  |  | = |  | 0.0567
|  | 80000000 | 20 | เดือน | = | 0.0039 |  | + | 0.0528 |  |  |  |  | = |  | 0.0567
|  | 90000000 | 20 | เดือน | = | 0.0039 |  | + | 0.0528 |  |  |  |  | = |  | 0.0567
|  | 100000000 | 20 | เดือน | = | 0.0039 |  | + | 0.0528 |  |  |  |  | = |  | 0.0567
|  | 150000000 | 22 | เดือน | = | 0.003 |  | + | 0.0399 |  |  |  |  | = |  | 0.0429
|  | 200000000 | 24 | เดือน | = | 0.003 |  | + | 0.0399 |  |  |  |  | = |  | 0.0429
|  | 250000000 | 28 | เดือน | = | 0.003 |  | + | 0.0399 |  |  |  |  | = |  | 0.0429
|  | 300000000 | 30 | เดือน | = | 0.003 |  | + | 0.0399 |  |  |  |  | = |  | 0.0429
|  | 350000000 | 32 | เดือน | = | 0.0032 |  | + | 0.0433 |  |  |  |  | = |  | 0.0465
|  | 400000000 | 36 | เดือน | = | 0.0032 |  | + | 0.0433 |  |  |  |  | = |  | 0.0465
|  | 500000000 | 36 | เดือน | = | 0.0032 |  | + | 0.0433 |  |  |  |  | = |  | 0.0465
|  | 1000000000 | 40 | เดือน | = | 0.0031 |  | + | 0.0321 |  |  |  |  | = |  | 0.0352
แผ่นที่ 32/46
| 1.2.6.3 | น้ำ - ไฟ สำหรับใช้ในการทำงาน (หน่วยงาน) | [15 empty] | -190-
| 1.2.6.3.1 | ค่างาน ไม่เกิน - 10,000,000 บาท
|  | คิดเฉลี่ยเดือนละ = | 2500 | บาท/เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 500000 | 6 | เดือน | = | 2500 | x | 6 | x 100 |  | / | 500000 |  | = |  | 3
|  | 1000000 | 6 | เดือน | = | 2500 | x | 6 | x 100 |  | / | 1000000 |  | = |  | 1.5
|  | 2000000 | 9 | เดือน | = | 2500 | x | 9 | x 100 |  | / | 2000000 |  | = |  | 1.125
|  | 5000000 | 12 | เดือน | = | 2500 | x | 12 | x 100 |  | / | 5000000 |  | = |  | 0.6
|  | 10000000 | 15 | เดือน | = | 2500 | x | 15 | x 100 |  | / | 10000000 |  | = |  | 0.375
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 1.32
| 1.2.6.3.2 | ค่างาน 10,000,001 - 25,000,000 บาท
|  | คิดเฉลี่ยเดือนละ = | 5000 | บาท/เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 10000001 | 15 | เดือน | = | 5000 | x | 15 | x 100 |  | / | 10000001 |  | = |  | 0.75
|  | 15000000 | 15 | เดือน | = | 5000 | x | 15 | x 100 |  | / | 15000000 |  | = |  | 0.5
|  | 20000000 | 16 | เดือน | = | 5000 | x | 16 | x 100 |  | / | 20000000 |  | = |  | 0.4
|  | 25000000 | 16 | เดือน | = | 5000 | x | 16 | x 100 |  | / | 25000000 |  | = |  | 0.32
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.4925
| 1.2.6.3.3 | ค่างาน 25,000,001 - 50,000,000 บาท
|  | คิดเฉลี่ยเดือนละ = | 6000 | บาท/เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 25000001 | 16 | เดือน | = | 6000 | x | 16 | x 100 |  | / | 25000001 |  | = |  | 0.384
|  | 30000000 | 17 | เดือน | = | 6000 | x | 17 | x 100 |  | / | 30000000 |  | = |  | 0.34
|  | 40000000 | 17 | เดือน | = | 6000 | x | 17 | x 100 |  | / | 40000000 |  | = |  | 0.255
|  | 50000000 | 18 | เดือน | = | 6000 | x | 18 | x 100 |  | / | 50000000 |  | = |  | 0.216
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.2988
แผ่นที่ 33/46
-191-
| 1.2.6.3.4 | ค่างาน 50,000,001 - 100,000,000 บาท
|  | คิดเฉลี่ยเดือนละ = | 10000 | บาท/เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 50000001 | 18 | เดือน | = | 10000 | x | 18 | x 100 |  | / | 50000001 |  | = |  | 0.36
|  | 60000000 | 18 | เดือน | = | 10000 | x | 18 | x 100 |  | / | 60000000 |  | = |  | 0.3
|  | 70000000 | 20 | เดือน | = | 10000 | x | 20 | x 100 |  | / | 70000000 |  | = |  | 0.2857
|  | 80000000 | 20 | เดือน | = | 10000 | x | 20 | x 100 |  | / | 80000000 |  | = |  | 0.25
|  | 90000000 | 20 | เดือน | = | 10000 | x | 20 | x 100 |  | / | 90000000 |  | = |  | 0.2222
|  | 100000000 | 20 | เดือน | = | 10000 | x | 20 | x 100 |  | / | 100000000 |  | = |  | 0.2
| 1.2.6.3.5 | ค่างาน 100,000,001 - 300,000,000 บาท | [9 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.2697
|  | คิดเฉลี่ยเดือนละ = | 20000 | บาท/เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 100000001 | 20 | เดือน | = | 20000 | x | 20 | x 100 |  | / | 100000001 |  | = |  | 0.4
|  | 150000000 | 22 | เดือน | = | 20000 | x | 22 | x 100 |  | / | 150000000 |  | = |  | 0.2933
|  | 200000000 | 24 | เดือน | = | 20000 | x | 24 | x 100 |  | / | 200000000 |  | = |  | 0.24
|  | 250000000 | 28 | เดือน | = | 20000 | x | 28 | x 100 |  | / | 250000000 |  | = |  | 0.224
|  | 300000000 | 30 | เดือน | = | 20000 | x | 30 | x 100 |  | / | 300000000 |  | = |  | 0.2
| 1.2.6.3.6 | ค่างาน 300,000,001 - 500,000,000 บาท | [9 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.2715
|  | คิดเฉลี่ยเดือนละ = | 25000 | บาท/เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 300000001 | 30 | เดือน | = | 25000 | x | 30 | x 100 |  | / | 300000001 |  | = |  | 0.25
|  | 350000000 | 32 | เดือน | = | 25000 | x | 32 | x 100 |  | / | 350000000 |  | = |  | 0.2286
|  | 400000000 | 36 | เดือน | = | 25000 | x | 36 | x 100 |  | / | 400000000 |  | = |  | 0.225
|  | 500000000 | 36 | เดือน | = | 25000 | x | 36 | x 100 |  | / | 500000000 |  | = |  | 0.18
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.2209
แผ่นที่ 34/46
| 1.2.6.3.7 | ค่างาน ตั้งแต่ 500,000,001 บาทขึ้นไป | [15 empty] | -192-
|  | คิดเฉลี่ยเดือนละ = | 30000 | บาท/เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 500000001 | 36 | เดือน | = | 30000 | x | 36 | x 100 |  | / | 500000001 |  | = |  | 0.216
|  | 1000000000 | 40 | เดือน | = | 30000 | x | 40 | x 100 |  | / | 1000000000 |  | = |  | 0.12
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.168
เพราะฉนั้นค่าน้ำ - ไฟสำหรับใช้ในการทำงาน(หน่วยงาน)เฉลี่ยต่อโครงการ
|  | ค่างาน 500,000 - 10,000,000 บาท |  |  | = | 1.32 |  | %
|  | ค่างาน 10,000,001 - 25,000,000 บาท |  |  | = | 0.4925 |  | %
|  | ค่างาน 25,000,001 - 50,000,000 บาท |  |  | = | 0.2988 |  | %
|  | ค่างาน 50,000,001 - 100,000,000 บาท |  |  | = | 0.2697 |  | %
|  | ค่างาน 100,000,001 - 300,000,000 บาท |  |  | = | 0.2715 |  | %
|  | ค่างาน 300,000,001 - 500,000,000 บาท |  |  | = | 0.2209 |  | %
|  | ค่างาน 500,000,001 - 1,000,000,000 บาท |  |  | = | 0.168 |  | %
| สรุป | ข้อ 1.2.6 ค่าใช้จ่ายสารธารณูปโภค ,น้ำ,ไฟ ชั่วคราว
|  | ค่างาน |  | ที่พักคนงาน |  | สำนักงาน | [5 empty] | หน่วยงาน |  |  |  | รวม
| วงเงิน | 500000 |  | 0.8316 | + | 0.5873 |  |  | + |  |  | 1.32 |  | = |  | 2.7389
|  | 1000000 |  | 0.8316 | + | 0.5873 |  |  | + |  |  | 1.32 |  | = |  | 2.7389
|  | 2000000 |  | 0.8316 | + | 0.5873 |  |  | + |  |  | 1.32 |  | = |  | 2.7389
|  | 5000000 |  | 0.8316 | + | 0.5873 |  |  | + |  |  | 1.32 |  | = |  | 2.7389
|  | 10000000 |  | 0.8316 | + | 0.5873 |  |  | + |  |  | 1.32 |  | = |  | 2.7389
|  | 15000000 |  | 0.8316 | + | 0.5405 |  |  | + |  |  | 0.4925 |  | = |  | 1.8646
|  | 20000000 |  | 0.8316 | + | 0.5405 |  |  | + |  |  | 0.4925 |  | = |  | 1.8646
|  | 25000000 |  | 0.8316 | + | 0.5405 |  |  | + |  |  | 0.4925 |  | = |  | 1.8646
|  | 30000000 |  | 0.8316 | + | 0.1048 |  |  | + |  |  | 0.4925 |  | = |  | 1.4289
แผ่นที่ 35/46
-193-
|  | ค่างาน |  | ที่พักคนงาน |  | สำนักงาน | [5 empty] | หน่วยงาน |  |  |  | รวม
| วงเงิน | 40000000 |  | 0.8316 | + | 0.1048 |  |  | + |  |  | 0.2988 |  | = |  | 1.2352
|  | 50000000 |  | 0.8316 | + | 0.1048 |  |  | + |  |  | 0.2988 |  | = |  | 1.2352
|  | 60000000 |  | 0.8316 | + | 0.0567 |  |  | + |  |  | 0.2697 |  | = |  | 1.158
|  | 70000000 |  | 0.8316 | + | 0.0567 |  |  | + |  |  | 0.2697 |  | = |  | 1.158
|  | 80000000 |  | 0.8316 | + | 0.0567 |  |  | + |  |  | 0.2697 |  | = |  | 1.158
|  | 90000000 |  | 0.8316 | + | 0.0567 |  |  | + |  |  | 0.2697 |  | = |  | 1.158
|  | 100000000 |  | 0.8316 | + | 0.0567 |  |  | + |  |  | 0.2697 |  | = |  | 1.158
|  | 150000000 |  | 0.8316 | + | 0.0567 |  |  | + |  |  | 0.2715 |  | = |  | 1.1598
|  | 200000000 |  | 0.8316 | + | 0.0429 |  |  | + |  |  | 0.2715 |  | = |  | 1.146
|  | 250000000 |  | 0.8316 | + | 0.0429 |  |  | + |  |  | 0.2715 |  | = |  | 1.146
|  | 300000000 |  | 0.8316 | + | 0.0429 |  |  | + |  |  | 0.2715 |  | = |  | 1.146
|  | 350000000 |  | 0.8316 | + | 0.0465 |  |  | + |  |  | 0.2715 |  | = |  | 1.1496
|  | 400000000 |  | 0.8316 | + | 0.0465 |  |  | + |  |  | 0.2209 |  | = |  | 1.099
|  | 500000000 |  | 0.8316 | + | 0.0465 |  |  | + |  |  | 0.2209 |  | = |  | 1.099
|  | 1000000000 |  | 0.8316 | + | 0.0352 |  |  | + |  |  | 0.168 |  | = |  | 1.0348
| ข้อ 1.2.7 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,รองเท้าบูช,ถุงมือและดับเพลิง
| 1.2.7.1 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,รองเท้า,ถุงมือ
หลักการ - ค่าใช้จ่าย 1 คน / 6 เดือน
|  | หมวก 1 ใบ = | 60 | บาท / 6 เดือน
|  | รองเท้า 1 คู่ = | 60 | บาท / 6 เดือน
|  | ถุงมือ 6 คู่ = | 60 | บาท / 6 เดือน
|  | รวมค่าใช้จ่าย = | 180 | บาท / 6 เดือน
|  | 1 เดือนค่าใช้จ่าย = | 180 | / 6 | = | 30 |  | บาท/เดือน
แผ่นที่ 36/46
| 1.2.7.2 | ค่าแรงงานคิด 30 % ของโครงการ | [15 empty] | -194-
|  | ค่าแรงงาน = |  | 180 |  | ต่อวัน
|  | ค่าใช้จ่ายค่าแรงงานร้อยละ = |  | 0.3 |  | ของค่างาน
|  | จำนวนแรงงาน | = | 0.30 / 180 | = | 0.0016667
|  | ค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ |  |  | = | 0.0016667 |  | x | 30 | บาท |  | = | 0.05 |  |  | % ต่อโครงการ
|  | ใช้งานประมาณ 70 % ของระยะเวลาก่อสร้างโครงการ |  |  | = | 0.05 |  | x | 70 / 100 |  |  | = | 0.035 |  |  | % ต่อโครงการ
| 1.2.7.3 | ค่าอุปกรณ์ดับเพลิง
|  | คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ = |  | 0.001 |  | ของค่างาน
| สรุป | ข้อ 1.2.7 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย,หมวก,รองเท้าบูช,ถุงมือและดับเพลิง
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 500000 | 6 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 1000000 | 6 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 2000000 | 9 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 5000000 | 12 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 10000000 | 15 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 15000000 | 15 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 20000000 | 16 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 25000000 | 16 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 30000000 | 17 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 40000000 | 17 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 50000000 | 18 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 60000000 | 18 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 70000000 | 20 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 80000000 | 20 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 90000000 | 20 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 100000000 | 20 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
แผ่นที่ 37/46
-195-
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 150000000 | 22 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 200000000 | 24 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 250000000 | 28 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 300000000 | 30 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 350000000 | 32 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 400000000 | 36 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 500000000 | 36 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
|  | 1000000000 | 40 | เดือน | = |  |  |  | 0.035 |  | + | 0.001 |  | = |  | 0.036
| ข้อ 1.2.8 | ค่าทำป้ายบอกชื่องานและป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ
| 1.2.8.1 | ค่างาน ไม่เกิน - 5,000,000 บาท
|  | คิดค่าทำป้าย = | 2500 | บาท / โครงการ
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 500000 | 6 | เดือน | = | 2500 |  | x | 100 |  | / | 500000 |  | = |  | 0.5
|  | 1000000 | 6 | เดือน | = | 2500 |  | x | 100 |  | / | 1000000 |  | = |  | 0.25
|  | 2000000 | 9 | เดือน | = | 2500 |  | x | 100 |  | / | 2000000 |  | = |  | 0.125
|  | 5000000 | 12 | เดือน | = | 2500 |  | x | 100 |  | / | 5000000 |  | = |  | 0.05
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.2313
| 1.2.8.2 | ค่างาน 5,000,001 - 10,000,000 บาท
|  | คิดค่าทำป้าย = | 6000 | บาท / โครงการ
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 5000001 | 12 | เดือน | = | 6000 |  | x | 100 |  | / | 5000001 |  | = |  | 0.12
|  | 10000000 | 15 | เดือน | = | 6000 |  | x | 100 |  | / | 10000000 |  | = |  | 0.06
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.09
แผ่นที่ 38/46
| 1.2.8.3 | ค่างาน 10,000,001 - 20,000,000 บาท | [15 empty] | -196-
|  | คิดค่าทำป้าย = | 10000 | บาท / โครงการ
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 10000001 | 15 | เดือน | = | 10000 |  | x | 100 |  | / | 10000001 |  | = |  | 0.1
|  | 15000000 | 15 | เดือน | = | 10000 |  | x | 100 |  | / | 15000000 |  | = |  | 0.0667
|  | 20000000 | 16 | เดือน | = | 10000 |  | x | 100 |  | / | 20000000 |  | = |  | 0.05
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0722
| 1.2.8.4 | ค่างาน 20,000,001 - 50,000,000 บาท
|  | คิดค่าทำป้าย = | 15000 | บาท / โครงการ
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 20000001 | 16 | เดือน | = | 15000 |  | x | 100 |  | / | 20000001 |  | = |  | 0.075
|  | 25000000 | 16 | เดือน | = | 15000 |  | x | 100 |  | / | 25000000 |  | = |  | 0.06
|  | 30000000 | 17 | เดือน | = | 15000 |  | x | 100 |  | / | 30000000 |  | = |  | 0.05
|  | 40000000 | 17 | เดือน | = | 15000 |  | x | 100 |  | / | 40000000 |  | = |  | 0.0375
|  | 50000000 | 18 | เดือน | = | 15000 |  | x | 100 |  | / | 50000000 |  | = |  | 0.03
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0505
| 1.2.8.5 | ค่างาน 50,000,001 - 100,000,000 บาท
|  | คิดค่าทำป้าย = | 25000 | บาท / โครงการ
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 50000001 | 18 | เดือน | = | 25000 |  | x | 100 |  | / | 50000001 |  | = |  | 0.05
|  | 60000000 | 18 | เดือน | = | 25000 |  | x | 100 |  | / | 60000000 |  | = |  | 0.0417
|  | 70000000 | 20 | เดือน | = | 25000 |  | x | 100 |  | / | 70000000 |  | = |  | 0.0357
|  | 80000000 | 20 | เดือน | = | 25000 |  | x | 100 |  | / | 80000000 |  | = |  | 0.0313
|  | 90000000 | 20 | เดือน | = | 25000 |  | x | 100 |  | / | 90000000 |  | = |  | 0.0278
|  | 100000000 | 20 | เดือน | = | 25000 |  | x | 100 |  | / | 100000000 |  | = |  | 0.025
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0353
แผ่นที่ 39/46
-197-
| 1.2.8.6 | ค่างาน 100,000,001 - 300,000,000 บาท
|  | คิดค่าทำป้าย = | 50000 | บาท / โครงการ
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 100000001 | 20 | เดือน | = | 50000 |  | x | 100 |  | / | 100000001 |  | = |  | 0.05
|  | 150000000 | 22 | เดือน | = | 50000 |  | x | 100 |  | / | 150000000 |  | = |  | 0.0333
|  | 200000000 | 24 | เดือน | = | 50000 |  | x | 100 |  | / | 200000000 |  | = |  | 0.025
|  | 250000000 | 28 | เดือน | = | 50000 |  | x | 100 |  | / | 250000000 |  | = |  | 0.02
|  | 300000000 | 30 | เดือน | = | 50000 |  | x | 100 |  | / | 300000000 |  | = |  | 0.0167
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.029
| 1.2.8.7 | ค่างาน 300,000,001 - 500,000,000 บาท
|  | คิดค่าทำป้าย = | 70000 | บาท / โครงการ
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 300000001 | 30 | เดือน | = | 70000 |  | x | 100 |  | / | 300000001 |  | = |  | 0.0233
|  | 350000000 | 32 | เดือน | = | 70000 |  | x | 100 |  | / | 350000000 |  | = |  | 0.02
|  | 400000000 | 36 | เดือน | = | 70000 |  | x | 100 |  | / | 400000000 |  | = |  | 0.0175
|  | 500000000 | 36 | เดือน | = | 70000 |  | x | 100 |  | / | 500000000 |  | = |  | 0.014
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.0187
| 1.2.8.8 | ค่างาน ตั้งแต่ 500,000,001 บาทขึ้นไป
|  | คิดค่าทำป้าย = | 100000 | บาท / โครงการ
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 500000001 | 36 | เดือน | = | 100000 |  | x | 100 |  | / | 500000001 |  | = |  | 0.02
|  | 1000000000 | 40 | เดือน | = | 100000 |  | x | 100 |  | / | 1000000000 |  | = |  | 0.01
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 0.015
แผ่นที่ 40/46
-198-
| สรุป | ข้อ 1.2.8 ค่าทำป้ายบอกชื่องานและป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ
|  | ค่างาน |  | คิดเป็นร้อยละ |  | ค่างาน | [5 empty] | คิดเป็นร้อยละ
| วงเงิน | 500000 | = | 0.2313 |  | 70000000 |  |  |  |  | = | 0.0353
|  | 1000000 | = | 0.2313 |  | 80000000 |  |  |  |  | = | 0.0353
|  | 2000000 | = | 0.2313 |  | 90000000 |  |  |  |  | = | 0.0353
|  | 5000000 | = | 0.2313 |  | 100000000 |  |  |  |  | = | 0.0353
|  | 10000000 | = | 0.09 |  | 150000000 |  |  |  |  | = | 0.029
|  | 15000000 | = | 0.0722 |  | 200000000 |  |  |  |  | = | 0.029
|  | 20000000 | = | 0.0722 |  | 250000000 |  |  |  |  | = | 0.029
|  | 25000000 | = | 0.0505 |  | 300000000 |  |  |  |  | = | 0.029
|  | 30000000 | = | 0.0505 |  | 350000000 |  |  |  |  | = | 0.0187
|  | 40000000 | = | 0.0505 |  | 400000000 |  |  |  |  | = | 0.0187
|  | 50000000 | = | 0.0505 |  | 500000000 |  |  |  |  | = | 0.0187
|  | 60000000 | = | 0.0505 |  | 1000000000 |  |  |  |  | = | 0.015
| ข้อ 1.3 | หมวดค่าใช้จ่ายบริหารโครงการและบุคคลากรในการดำเนินงานก่อสร้าง
| 1.3.1 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและบุคคลากรในการดำเนินงานก่อสร้างจนเสร็จงาน
| 1.3.1.1 | ค่างานไม่เกิน - 10,000,000 บาท
บุคคลากรจำนวน 3 คน
|  | - วิศวกร 1 คน = | 12000 | บาท / เดือน
|  | - โฟร์แมน 1 คน = | 8000 | บาท / เดือน
|  | - เสมียน 1 คน = | 5000 | บาท / เดือน
|  | รวมเป็นเงิน = | 25000 | บาท / เดือน
ค่างาน500,000 - 1,000,000 บาทคิดให้เฉพาะโฟร์แมน 1 คนเท่านั้น
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 500000 | 6 | เดือน | = | 8000 | x | 6 | x 100 |  | / | 500000 |  | = |  | 9.6
แผ่นที่ 41/46
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน | [11 empty] | -199-
| วงเงิน | 1000000 | 6 | เดือน | = | 13000 | x | 6 | x 100 |  | / | 1000000 |  | = |  | 7.8
|  | 2000000 | 9 | เดือน | = | 13000 | x | 9 | x 100 |  | / | 2000000 |  | = |  | 5.85
|  | 5000000 | 12 | เดือน | = | 25000 | x | 12 | x 100 |  | / | 5000000 |  | = |  | 6
|  | 10000000 | 15 | เดือน | = | 25000 | x | 15 | x 100 |  | / | 10000000 |  | = |  | 3.75
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 6.6
[6 empty] | คิดให้ 50 % (เนื่องจากบุคคลากรบางคนไม่ต้องอยู่ประจำตลอดงาน) | [7 empty] | = |  | 3.3 | *
| 1.3.1.2 | ค่างาน 10,000,001 - 25,000,000 บาท
บุคคลากรจำนวน 4 คน
|  | - วิศวกร 1 คน = | 15000 | บาท / เดือน
|  | - โฟร์แมน 1 คน = | 8000 | บาท / เดือน
|  | - เสมียน 1 คน = | 6000 | บาท / เดือน
|  | - หัวหน้าช่าง 1 คน = | 6000 | บาท / เดือน
|  | รวมเป็นเงิน = | 35000 | บาท / เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 10000001 | 15 | เดือน | = | 35000 | x | 15 | x 100 |  | / | 10000001 |  | = |  | 5.25
|  | 15000000 | 15 | เดือน | = | 35000 | x | 15 | x 100 |  | / | 15000000 |  | = |  | 3.5
|  | 20000000 | 16 | เดือน | = | 35000 | x | 16 | x 100 |  | / | 20000000 |  | = |  | 2.8
|  | 25000000 | 16 | เดือน | = | 35000 | x | 16 | x 100 |  | / | 25000000 |  | = |  | 2.24
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 3.4475
| 1.3.1.3 | ค่างาน 25,000,001 - 50,000,000 บาท
บุคคลากรจำนวน 5 คน
|  | - ผู้จัดการ 1 คน = | 30000 | บาท / เดือน
|  | - วิศวกร 1 คน = | 15000 | บาท / เดือน
|  | - โฟร์แมน 1 คน = | 8000 | บาท / เดือน
|  | - เสมียน 1 คน = | 6000 | บาท / เดือน
แผ่นที่ 42/46
-200-
|  | - หัวหน้าช่าง 1 คน = | 6000 | บาท / เดือน
|  | รวมเป็นเงิน = | 65000 | บาท / เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 25000001 | 16 | เดือน | = | 65000 | x | 16 | x 100 |  | / | 25000001 |  | = |  | 4.16
|  | 30000000 | 17 | เดือน | = | 65000 | x | 17 | x 100 |  | / | 30000000 |  | = |  | 3.6833
|  | 40000000 | 17 | เดือน | = | 65000 | x | 17 | x 100 |  | / | 40000000 |  | = |  | 2.7625
|  | 50000000 | 18 | เดือน | = | 65000 | x | 18 | x 100 |  | / | 50000000 |  | = |  | 2.34
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 3.2365
| 1.3.1.4 | ค่างาน 50,000,001 - 100,000,000 บาท
บุคคลากรจำนวน 7 คน
|  | - ผู้จัดการ 1 คน = | 40000 | บาท / เดือน
|  | - วิศวกร 1 คน = | 25000 | บาท / เดือน
|  | - โฟร์แมน 2 คน = | 24000 | บาท / เดือน
|  | - เสมียน 1 คน = | 6000 | บาท / เดือน
|  | - หัวหน้าช่าง 1 คน = | 10000 | บาท / เดือน
|  | - คุมเครื่องจักร 1 คน = | 8000 | บาท / เดือน
|  | รวมเป็นเงิน = | 113000 | บาท / เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 50000001 | 18 | เดือน | = | 113000 | x | 18 | x 100 |  | / | 50000001 |  | = |  | 4.068
|  | 60000000 | 18 | เดือน | = | 113000 | x | 18 | x 100 |  | / | 60000000 |  | = |  | 3.39
|  | 70000000 | 20 | เดือน | = | 113000 | x | 20 | x 100 |  | / | 70000000 |  | = |  | 3.2286
|  | 80000000 | 20 | เดือน | = | 113000 | x | 20 | x 100 |  | / | 80000000 |  | = |  | 2.825
|  | 90000000 | 20 | เดือน | = | 113000 | x | 20 | x 100 |  | / | 90000000 |  | = |  | 2.5111
|  | 100000000 | 20 | เดือน | = | 113000 | x | 20 | x 100 |  | / | 100000000 |  | = |  | 2.26
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 3.0471
แผ่นที่ 43/46
-201-
| 1.3.1.5 | ค่างาน 100,000,001 - 300,000,000 บาท
บุคคลากรจำนวน 12 คน
|  | - ผู้จัดการ 1 คน = | 50000 | บาท / เดือน
|  | - วิศวกร 3 คน = | 90000 | บาท / เดือน
|  | - โฟร์แมน 3 คน = | 36000 | บาท / เดือน
|  | - เสมียน 2 คน = | 16000 | บาท / เดือน
|  | - หัวหน้าช่าง 2 คน = | 24000 | บาท / เดือน
|  | - คุมเครื่องจักร 2 คน = | 16000 | บาท / เดือน
|  | รวมเป็นเงิน = | 232000 | บาท / เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 100000001 | 20 | เดือน | = | 232000 | x | 20 | x 100 |  | / | 100000001 |  | = |  | 4.64
|  | 150000000 | 22 | เดือน | = | 232000 | x | 22 | x 100 |  | / | 150000000 |  | = |  | 3.4027
|  | 200000000 | 24 | เดือน | = | 232000 | x | 24 | x 100 |  | / | 200000000 |  | = |  | 2.784
|  | 250000000 | 28 | เดือน | = | 232000 | x | 28 | x 100 |  | / | 250000000 |  | = |  | 2.5984
|  | 300000000 | 30 | เดือน | = | 232000 | x | 30 | x 100 |  | / | 300000000 |  | = |  | 2.32
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 3.149
| 1.3.1.6 | ค่างาน 300,000,001 - 500,000,000 บาท
บุคคลากรจำนวน 18 คน
|  | - ผู้จัดการ 1 คน = | 60000 | บาท / เดือน
|  | - วิศวกรโครงการ 1 คน = | 40000 | บาท / เดือน
|  | - วิศวกร 3 คน = | 90000 | บาท / เดือน
|  | - สถาปนิก 1 คน = | 40000 | บาท / เดือน
|  | - โฟร์แมน 3 คน = | 36000 | บาท / เดือน
|  | - เสมียน 3 คน = | 24000 | บาท / เดือน
|  | - หัวหน้าช่าง 3 คน = | 36000 | บาท / เดือน
แผ่นที่ 44/46
-202-
|  | - คุมเครื่องจักร 3 คน = | 24000 | บาท / เดือน
|  | รวมเป็นเงิน = | 350000 | บาท / เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 300000001 | 30 | เดือน | = | 350000 | x | 30 | x 100 |  | / | 300000001 |  | = |  | 3.5
|  | 350000000 | 32 | เดือน | = | 350000 | x | 32 | x 100 |  | / | 350000000 |  | = |  | 3.2
|  | 400000000 | 36 | เดือน | = | 350000 | x | 36 | x 100 |  | / | 400000000 |  | = |  | 3.15
|  | 500000000 | 36 | เดือน | = | 350000 | x | 36 | x 100 |  | / | 500000000 |  | = |  | 2.52
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 3.0925
| 1.3.1.7 | ค่างาน ตั้งแต่ - 500,000,000 บาท ขึ้นไป
บุคคลากรจำนวน 24 คน
|  | - ผู้จัดการ 1 คน = | 70000 | บาท / เดือน
|  | - วิศวกรโครงการ 1 คน = | 50000 | บาท / เดือน
|  | - วิศวกร 4 คน = | 120000 | บาท / เดือน
|  | - สถาปนิก 1 คน = | 50000 | บาท / เดือน
|  | - โฟร์แมน 5 คน = | 60000 | บาท / เดือน
|  | - เสมียน 3 คน = | 24000 | บาท / เดือน
|  | - หัวหน้าช่าง 3 คน = | 36000 | บาท / เดือน
|  | - คุมเครื่องจักร 3 คน = | 24000 | บาท / เดือน
|  | -เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย = | 20000 | บาท / เดือน
|  | รวมเป็นเงิน = | 454000 | บาท / เดือน
|  | ค่างาน | ระยะเวลา |  |  | คิดเป็นร้อยละของค่างาน
| วงเงิน | 500000001 | 36 | เดือน | = | 454000 | x | 36 | x 100 |  | / | 500000001 |  | = |  | 3.2688
|  | 1000000000 | 40 | เดือน | = | 454000 | x | 40 | x 100 |  | / | 1000000000 |  | = |  | 1.816
[12 empty] | ค่าเฉลี่ย |  | = |  | 2.5424
แผ่นที่ 45/46
-203-
| สรุป | ข้อ 1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและบุคคลากรในการดำเนินงานก่อสร้างจนเสร็จงาน
|  | ค่างาน |  | คิดเป็นร้อยละ |  | ค่างาน | [5 empty] | คิดเป็นร้อยละ
| วงเงิน | 500000 | = | 3.3 |  | 70000000 |  |  |  |  | = | 3.0471
|  | 1000000 | = | 3.3 |  | 80000000 |  |  |  |  | = | 3.0471
|  | 2000000 | = | 3.3 |  | 90000000 |  |  |  |  | = | 3.0471
|  | 5000000 | = | 3.3 |  | 100000000 |  |  |  |  | = | 3.0471
|  | 10000000 | = | 3.3 |  | 150000000 |  |  |  |  | = | 3.149
|  | 15000000 | = | 3.4475 |  | 200000000 |  |  |  |  | = | 3.149
|  | 20000000 | = | 3.4475 |  | 250000000 |  |  |  |  | = | 3.149
|  | 25000000 | = | 3.4475 |  | 300000000 |  |  |  |  | = | 3.149
|  | 30000000 | = | 3.2365 |  | 350000000 |  |  |  |  | = | 3.0925
|  | 40000000 | = | 3.2365 |  | 400000000 |  |  |  |  | = | 3.0925
|  | 50000000 | = | 3.2365 |  | 500000000 |  |  |  |  | = | 3.0925
|  | 60000000 | = | 3.0471 |  | 1000000000 |  |  |  |  | = | 2.5424
| ข้อ 1.4 | หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยง
| ข้อ 1.4.1 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยง
กำหนดเป็นอัตราร้อยละของค่างาน (ทุน)
|  |  | = | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกันภัย + ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ
|  |  | = | 0.25 | + | 0.05
|  |  | = | 0.3 |  | % ของค่างาน (ทุน)
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกันภัย หมายถึง ค่าประกันความเสียหายระหว่างการก่อสร้าง
แผ่นที่ 46/46

## ตารางค่าอำนวยการ (hidden)
ตารางสรุปค่าอำนวยการในการดำเนินงานก่อสร้างอาคาร | [13 empty] | -156-
แผ่นที่ 1/2
1 | ค่าอำนวยการก่อสร้าง (แบ่งค่าใช้จ่ายออกได้เป็น 4 หมวด)
ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน ( ล้านบาท )
|  | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60
1.1 | หมวดค่าใช้จ่าย ขั้นตอนการประกวดราคาและการทำสัญญา
1.1.1 | ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสัญญาจ้าง (PERFORMANCE BOND) | 0.0625 | 0.0625 | 0.0938 | 0.125 | 0.1563 | 0.1563 | 0.1667 | 0.1667 | 0.1771 | 0.1771 | 0.1875 | 0.1875
1.1.2 | ค่าธรรมเนียมในการรับผิดชอบผลงานก่อสร้างระยะเวลา 2 ปี หลังส่งมอบงาน | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
1.1.3 | ค่าอากรติดสัญญา | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
1.1.4 | ค่าสมทบกองทุนเงินทดแทนและค่ากองทุนประกันสังคม (0.51%+0.35% ของค่าแรงงาน) | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258
1.2 | หมวดค่าใช้จ่าย สำนักงาน,ที่พักคนงานและโรงงาน ฯลฯ
1.2.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,จัดทำ SHOP DRAWING & AS-BUILT DRAWING | 0.3285 | 0.3285 | 0.3285 | 0.3285 | 0.3285 | 0.0811 | 0.0811 | 0.0811 | 0.0811 | 0.0507 | 0.0507 | 0.0418
1.2.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบและหนังสือรับรอง | 0.8573 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8573
1.2.3 | ค่าใช้จ่ายและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างทำการก่อสร้าง | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
1.2.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะในระหว่างก่อสร้าง | 0.3432 | 0.3432 | 0.3432 | 0.3432 | 0.3432 | 0.1281 | 0.1281 | 0.1281 | 0.0939 | 0.0939 | 0.0939 | 0.0939
1.2.5 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุชั่วคราว | 3.4503 | 3.4503 | 3.1913 | 3.0618 | 2.9841 | 0.5702 | 0.5508 | 0.5508 | 0.5698 | 0.5698 | 0.5546 | 0.406
1.2.6 | ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟฟ้า,สื่อสารชั่วคราว | 2.7389 | 2.7389 | 2.7389 | 2.7389 | 2.7389 | 1.8646 | 1.8646 | 1.8646 | 1.4289 | 1.2352 | 1.2352 | 1.158
1.2.7 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่น หมวก,รองเท้าบูช, ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯลฯ เป็นต้น | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
1.2.8 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ | 0.2313 | 0.2313 | 0.2313 | 0.2313 | 0.09 | 0.0722 | 0.0722 | 0.0505 | 0.0505 | 0.0505 | 0.0505 | 0.0505
1.3 | หมวดค่าใช้จ่าย บริหารโครงการและบุคคลากรในการดำเนินงานก่อสร้าง
1.3.1 | ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการและบุคคลากรในการดำเนินงานก่อสร้างจนเสร็จงาน | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4475 | 3.4475 | 3.4475 | 3.2365 | 3.2365 | 3.2365 | 3.0471
1.4 | หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยง
1.4.1 | ค่าประกันภัยและความเสี่ยงอื่นๆ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| รวมค่าอำนวยการก่อสร้าง ( % ) | 12.266 | 12.266 | 12.0383 | 11.94 | 11.7523 | 8.1313 | 8.1223 | 8.1006 | 7.4491 | 7.225 | 7.2202 | 6.7961
หมายเหตุ คิดระยะเวลาก่อสร้างเฉลี่ยที่ 6 เดือน ถึง 18 เดือน
ตารางสรุปค่าอำนวยการในการดำเนินงานก่อสร้างอาคาร | [13 empty] | -157-
แผ่นที่ 2/2
1 | ค่าอำนวยการก่อสร้าง (แบ่งค่าใช้จ่ายออกได้เป็น 4 หมวด)
ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน ( ล้านบาท )
|  | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 1000
1.1 | หมวดค่าใช้จ่าย ขั้นตอนการประกวดราคาและการทำสัญญา
1.1.1 | ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสัญญาจ้าง (PERFORMANCE BOND) | 0.2083 | 0.2083 | 0.2083 | 0.2083 | 0.2292 | 0.25 | 0.2917 | 0.3125 | 0.3333 | 0.375 | 0.375 | 0.4167
1.1.2 | ค่าธรรมเนียมในการรับผิดชอบผลงานก่อสร้างระยะเวลา 2 ปี หลังส่งมอบงาน | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
1.1.3 | ค่าอากรติดสัญญา | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
1.1.4 | ค่าสมทบกองทุนเงินทดแทนและค่ากองทุนประกันสังคม (0.51%+0.35% ของค่าแรงงาน)) | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258
1.2 | หมวดค่าใช้จ่าย สำนักงาน,ที่พักคนงานและโรงงาน ฯลฯ
1.2.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพิ่มเติม,จัดทำ SHOP DRAWING & AS-BUILT DRAWING | 0.0418 | 0.0418 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236
1.2.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบและหนังสือรับรอง | 0.8573 | 0.8573 | 0.6242 | 0.6242 | 0.6242 | 0.6242 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359
1.2.3 | ค่าใช้จ่ายและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ระหว่างทำการก่อสร้าง | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
1.2.4 | ค่ารักษาความสะอาดและขนขยะในระหว่างก่อสร้าง | 0.0939 | 0.0939 | 0.0939 | 0.0939 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0752 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0583
1.2.5 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน,สำนักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุชั่วคราว | 0.3801 | 0.3801 | 0.3801 | 0.3801 | 0.2821 | 0.2645 | 0.2367 | 0.2256 | 0.1876 | 0.1714 | 0.1714 | 0.1465
1.2.6 | ค่าสาธารณูปโภค,น้ำ,ไฟฟ้า,สื่อสารชั่วคราว | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 1.1598 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.1496 | 1.099 | 1.099 | 1.0348
1.2.7 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่น หมวก,รองเท้าบูช, ถุงมือ,ถังดับเพลิงฯลฯ เป็นต้น | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
1.2.8 | ค่าทำป้ายชื่องาน,ป้ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ฯลฯ | 0.0353 | 0.0353 | 0.0353 | 0.0353 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.0187 | 0.0187 | 0.0187 | 0.0187 | 0.015
1.3 | หมวดค่าใช้จ่าย บริหารโครงการและบุคคลากรในการดำเนินงานก่อสร้าง
1.3.1 | ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการและบุคคลากรในการดำเนินงานก่อสร้างจนเสร็จงาน | 3.0471 | 3.0471 | 3.0471 | 3.0471 | 3.149 | 3.149 | 3.149 | 3.149 | 3.0925 | 3.0925 | 3.0925 | 2.5424
1.4 | หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยง
1.4.1 | ค่าประกันภัยและความเสี่ยงอื่นๆ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| รวมค่าอำนวยการก่อสร้าง ( % ) | 6.7758 | 6.7758 | 6.5412 | 6.5412 | 6.533 | 6.5224 | 6.2711 | 6.2679 | 6.1909 | 6.1658 | 6.1658 | 5.5503
หมายเหตุ คิดระยะเวลาก่อสร้างเฉลี่ยที่ 20 เดือน ถึง 40 เดือน

## ดอกเบี้ย,กำไร (hidden)
-204-
ดอกเบี้ย
| ดอกเบี้ยเงินกู้ |  | #REF! | % ต่อปี |  | เงินจ่ายล่วงหน้า | #REF! | % ของค่างาน
| ระยะเวลาการเบิกจ่าย |  | 3 | เดือน |  | หักเงินประกันผลงาน | #REF! | % ของค่างาน
| สูตร | I = i/12*[r/100+(T+D-1)*a/100-(a+r)/100*(T+1)/2-(D-1)]
ค่างาน (ทุน) |  | ระยะเวลา | เงินจ่าย | หักเงินประกัน | อัตรา | จำนวนดอกเบี้ยต่อ | หมายเหตุ
|  |  | ล่วงหน้า | ผลงาน | ดอกเบี้ยเงินกู้ | ค่างาน ( ทุน )
ล้านบาท |  | เดือน | % | % | % ต่อปี | %
ไม่เกิน | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | เมื่อ
| #REF! | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | I = | ดอกเบี้ยรวมทั้งโครงการ(%)
| #REF! | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | T = | ระยะเวลา(เดือน)
| #REF! | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D = | ช่วงเวลาการรับเงิน(เดือน)
| #REF! | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | a = | อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย(%)
| #REF! | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | i = | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี(%)
| #REF! | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | r = | อัตราเงินประกันผลงาน(%)
| #REF! | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
เกินกว่า | #REF! | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
-205-
กำไร
| ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน สำหรับนิติบุคคล |  |  |  | 0 | % (ยกเลิก)
| ระยะเวลาการเบิกจ่ายค่างาน |  |  |  | 0 | เดือน (ยกเลิก)
ค่างาน ( ทุน ) |  | กำไรปกติ |  | กำไรเชิงธุรกิจ |  | รวมกำไร |  | หมายเหตุ
ล้านบาท |  | % |  | % |  | %
ไม่เกิน | #REF! | 0 |  | 5.5 |  | 5.5
| #REF! | 0 |  | 5.5 |  | 5.5
| #REF! | 0 |  | 5.5 |  | 5.5
| #REF! | 0 |  | 5.5 |  | 5.5
| #REF! | 0 |  | 5 |  | 5
| #REF! | 0 |  | 5 |  | 5
| #REF! | 0 |  | 5 |  | 5
| #REF! | 0 |  | 4.5 |  | 4.5
| #REF! | 0 |  | 4.5 |  | 4.5
| #REF! | 0 |  | 4.5 |  | 4.5
| #REF! | 0 |  | 4.5 |  | 4.5
| #REF! | 0 |  | 4 |  | 4
| #REF! | 0 |  | 4 |  | 4
| #REF! | 0 |  | 4 |  | 4
| #REF! | 0 |  | 4 |  | 4
| #REF! | 0 |  | 4 |  | 4
| #REF! | 0 |  | 4 |  | 4
| #REF! | 0 |  | 4 |  | 4
| #REF! | 0 |  | 4 |  | 4
| #REF! | 0 |  | 3.5 |  | 3.5
| #REF! | 0 |  | 3.5 |  | 3.5
| #REF! | 0 |  | 3.5 |  | 3.5
| #REF! | 0 |  | 3.5 |  | 3.5
เกินกว่า | #REF! | 0 |  | 3.5 |  | 3.5

## ภาษี (hidden)
-206-
ภาษี
การคิดค่าภาษี ให้ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยปัจจุบัน คิดในอัตราร้อยละ 7 และให้
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) มีอำนาจหน้าที่ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

## ปร.6
แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง |  | โครงการปรับปรุงอาคาร 19
สถานที่ก่อสร้าง |  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
แบบเลขที่ |  | A-01 ถึง A-28
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน |  | 1 | ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ |  | 0
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  | รวมค่าก่อสร้าง |  | หมายเหตุ
1 | โครงการปรับปรุงอาคาร 19
\ รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น
| ( |  | )